## Chart Data
|  |  | Cumulative | [27 empty] | Incremental |  |  |  |  | Baseline |  |  | Cumulative Actual Cost |  |  | Cost Variance |  |  | Earned Schedule |  |  | True Final Values |  |  | Baseline Pre-BCP
Planned Duration | BAC |  | t_plan | PV | t_rebaselined | PV_rebaseline | t | PV | EV | AC | CPI | SPI | ES Month Before | ES Month After | ES Fraction | ES | t_to_now | PV_to_now | EV_to_now | AC_to_now | t_future | PV_Future | EV_Future | AC_future | BCP t | New_Baseline | PV Pre-BCP | BCP PV | BCP EV | BCP Actual Cost | PV | EV | AC | CPI | SPI | Labels | Time | Planned Value | Label | Time | Actual Cost | Label | Time | Cost | Label | Time | Planned Value | Label | Time | Actual Cost | Labels | Time | Planned Value
24 | 100000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 0 | #N/A | [8 empty] | 0 | 100000000 |  | 0 | 65000000 |  | 1.5 | 65000000 |  | 0 | 50000000 |  | 0 | 130000000
|  |  | 1 | 347097.3467 | 1 | 347097.3467 | 1 | 347097.3467 | 1478455.6244 | 1421622.7547 | 104% | 425.9% | 2 | 3 | 0.77979 | 2.7798 | 1 | 347097.3467 | 1478455.6244 | 1421622.7547 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 347097.3467 | #N/A |  |  | 347097.3467 | 1478455.6244 | 1421622.7547 | 104% | 425.9% | Budget At Completion | 12 | 100000000 | Actual Cost to Date | 7.5 | 65000000 | CV | 1.5 | 57500000 | Earned Value to Date | 7.5 | 50000000 | Final Cost | 15 | 130000000
BCP Period | BCP Percent |  | 2 | 869063.3181 | 2 | 869063.3181 | 2 | 869063.3181 | 3174155.8634 | 3118418.5797 | 101.8% | 365.2% | 4 | 5 | 0.21102 | 4.211 | 2 | 869063.3181 | 3174155.8634 | 3118418.5797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 869063.3181 | #N/A |  |  | 521965.9714 | 1695700.239 | 1696795.825 | 99.94% | 324.9% |  | 24 | 100000000 |  | 15 | 65000000 |  | 1.5 | 50000000 |  | 12 | 50000000 |  | 30 | 130000000
12 | 25% |  | 3 | 1650545.61 | 3 | 1650545.61 | 3 | 1650545.61 | 5109699.1571 | 5134061.7544 | 99.53% | 309.6% | 5 | 6 | 0.2353 | 5.2353 | 3 | 1650545.61 | 5109699.1571 | 5134061.7544 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 1650545.61 | #N/A |  |  | 781482.2919 | 1935543.2937 | 2015643.1747 | 96.03% | 247.7% | Planned Completion | 24 | 50000000 | Status Date | 15 | 16000000 |  |  |  | Earned Schedule | 12 | 16000000 | Final Duration | 30 | 65000000 | Re-baselining
BCP Planned Duration | BCP BAC |  | 4 | 2812886.9401 | 4 | 2812886.9401 | 4 | 2812886.9401 | 7306928.2518 | 7515012.0934 | 97.23% | 259.8% | 6 | 7 | 0.08391 | 6.0839 | 4 | 2812886.9401 | 7306928.2518 | 7515012.0934 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 2812886.9401 | #N/A |  |  | 1162341.3301 | 2197229.0947 | 2380950.339 | 92.28% | 189% |  | 24 | 0 | 15 | 15 | 0 | Schedule Variance |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 30 | 0 |  | 24 | 100000000
27 | 125000000 |  | 5 | 4524862.6819 | 5 | 4524862.6819 | 5 | 4524862.6819 | 9785751.0094 | 10308826.551 | 94.93% | 216.3% | 6 | 7 | 0.78529 | 6.7853 | 5 | 4524862.6819 | 9785751.0094 | 10308826.551 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 4524862.6819 | #N/A |  |  | 1711975.7418 | 2478822.7576 | 2793814.4576 | 88.73% | 144.8% | [6 empty] | Label | Time | Cost | [6 empty] | Re-baselining | 27 | 112500000
|  |  | 6 | 7010371.6545 | 6 | 7010371.6545 | 6 | 7010371.6545 | 12562701.7622 | 13561618.0825 | 92.63% | 179.2% | 7 | 8 | 0.41359 | 7.4136 | 6 | 7010371.6545 | 12562701.7622 | 13561618.0825 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 7010371.6545 | #N/A |  |  | 2485508.9726 | 2776950.7528 | 3252791.5315 | 85.37% | 111.7% |  |  |  | Cumulative Earned Value |  |  |  | 3 | 78106207.4302 | Earned Value Point | [6 empty] | 27 | 125000000
Actual Duration | Actual Cost |  | 7 | 10544593.4894 | 7 | 10544593.4894 | 7 | 10544593.4894 | 15649287.6971 | 17314562.953 | 90.38% | 148.4% | 8 | 9 | 0.034808 | 8.0348 | 7 | 10544593.4894 | 15649287.6971 | 17314562.953 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 10544593.4894 | #N/A |  |  | 3534221.8349 | 3086585.935 | 3752944.8705 | 82.24% | 87.33% |  |  |  | Label | Time | Earned Value | SV | 3 | 64053103.7151 | Label | Time | Earned Value
30 | 130000000 |  | 8 | 15424087.634 | 8 | 15424087.634 | 8 | 15424087.634 | 19050213.9509 | 21599479.3069 | 88.2% | 123.5% | 8 | 9 | 0.56048 | 8.5605 | 8 | 15424087.634 | 19050213.9509 | 21599479.3069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 15424087.634 | #N/A |  |  | 4879494.1446 | 3400926.2538 | 4284916.354 | 79.37% | 69.7% |  |  |  |  | 0 | 50300000 |  | 3 | 50000000 |  | 15 | 47000000 |  |  |  | Post-BCP
Final SV | Final CV |  | 9 | 21893792.5698 | 9 | 21893792.5698 | 9 | 21893792.5698 | 22761636.8221 | 26433696.9504 | 86.11% | 104% | 9 | 10 | 0.10671 | 9.1067 | 9 | 21893792.5698 | 22761636.8221 | 26433696.9504 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 21893792.5698 | #N/A |  |  | 6469704.9358 | 3711422.8712 | 4834217.6435 | 76.77% | 57.37% |  |  |  | Cumulative Earned Value (Now) | 7 | 50300000 |  |  |  |  | 12 | 47000000 |  |  |  | Post-BCP Baseline | 27 | 125000000
3 | 30000000 |  | 10 | 30026715.1678 | 10 | 30026715.1678 | 10 | 30026715.1678 | 26769647.0045 | 31814701.2371 | 84.14% | 89.15% | 9 | 10 | 0.59952 | 9.5995 | 10 | 30026715.1678 | 26769647.0045 | 31814701.2371 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 30026715.1678 | #N/A |  |  | 8132922.598 | 4008010.1823 | 5381004.2867 | 74.48% | 49.28% |  |  |  |  | 15 | 50300000 | [10 empty] | 27 | 125000000
|  |  | 11 | 39592149.8228 | 11 | 39592149.8228 | 11 | 39592149.8228 | 31049219.7193 | 37715317.6873 | 82.33% | 78.42% | 10 | 11 | 0.1069 | 10.1069 | 11 | 39592149.8228 | 31049219.7193 | 37715317.6873 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100000000 | 39592149.8228 | #N/A |  |  | 9565434.655 | 4279572.7148 | 5900616.4502 | 72.53% | 44.74% |  |  |  | Status Date | 15 | 16000000 | [9 empty] | Post BCP Planned Duration | 27 | 62500000
Time__now |  |  | 12 | 50000000 | 12 | 44080421.6513 | 12 | 50000000 | 35563869.7443 | 44080421.6513 | 80.68% | 71.13% | 10 | 11 | 0.57887 | 10.5789 | 12 | 50000000 | 35563869.7443 | 44080421.6513 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 125000000 | 50000000 | 44080421.6513 |  |  | 10407850.1772 | 4514650.0251 | 6365103.9639 | 70.93% | 43.38% |  |  |  | 15 | 15 | 0 | [10 empty] | 27 | 0
15 |  |  | 13 | 60407850.1772 | 13 | 55414161.8056 | 13 | 60407850.1772 | 40266203.1221 | 50826193.9268 | 79.22% | 66.66% | 11 | 12 | 0.064764 | 11.0648 | 13 | 60407850.1772 | 40266203.1221 | 50826193.9268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 125000000 | #N/A | 51665235.5668 |  |  | 10407850.1772 | 4702333.3777 | 6745772.2756 | 69.71% | 45.18%
|  |  | 14 | 69973284.8322 | 14 | 67213518.4371 | 14 | 69973284.8322 | 45099459.5135 | 57842697.7299 | 77.97% | 64.45% | 11 | 12 | 0.52915 | 11.5291 | 14 | 69973284.8322 | 45099459.5135 | 57842697.7299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | 125000000 | #N/A | 60915401.2274 |  |  | 9565434.655 | 4833256.3914 | 7016503.803 | 68.88% | 50.53% |  |  |  | Cumulative Planned Value
PV Sigmoid Truncation | EV Sigmoid Truncation | AC Sigmoid Truncation | 15 | 78106207.4302 | 15 | 78684445.2964 | 15 | 78106207.4302 | 50000000 | 65000000 | 76.92% | 64.02% | 12 | 12 | 0 | 12 | 15 | 78106207.4302 | 50000000 | 65000000 | 15 | 78106207.4302 | 50000000 | 65000000 | 15 | 125000000 | #N/A | 71348916.0512 |  |  | 8132922.598 | 4900540.4865 | 7157302.2701 | 68.47% | 60.26% |  |  |  | Label | Time | Planned Value
5 | 2.5 | 3 | 16 | 84575912.366 | 16 | 89117098.178 | 16 | 84575912.366 | 54900540.4865 | 72157302.2701 | 76.08% | 64.91% | 12 | 13 | 0.47085 | 12.4709 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 84575912.366 | 54900540.4865 | 72157302.2701 | 16 | 125000000 | #N/A | 82129286.2112 |  |  | 6469704.9358 | 4900540.4865 | 7157302.2701 | 68.47% | 75.75% |  |  |  |  | 0 | 78106207.4302
EV Noise | AC Noise | Jitter Offset | 17 | 89455406.5106 | 17 | 98045812.2958 | 17 | 89455406.5106 | 59733796.8779 | 79173806.0732 | 75.45% | 66.77% | 12 | 13 | 0.93524 | 12.9352 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17 | 89455406.5106 | 59733796.8779 | 79173806.0732 | 17 | 125000000 | #N/A | 92304612.23 |  |  | 4879494.1446 | 4833256.3914 | 7016503.803 | 68.88% | 99.05% |  |  |  | Planned Value to Date | 7.5 | 78106207.4302
|  | 300000 | 18 | 92989628.3455 | 18 | 105298340.7408 | 18 | 92989628.3455 | 64436130.2557 | 85919578.3487 | 75% | 69.29% | 13 | 14 | 0.42113 | 13.4211 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | 92989628.3455 | 64436130.2557 | 85919578.3487 | 18 | 125000000 | #N/A | 101120945.4582 |  |  | 3534221.8349 | 4702333.3777 | 6745772.2756 | 69.71% | 133.1% |  |  |  |  | 15 | 78106207.4302
|  |  | 19 | 95475137.3181 | 19 | 110943382.6151 | 19 | 95475137.3181 | 68950780.2807 | 92284682.3127 | 74.72% | 72.22% | 13 | 14 | 0.8931 | 13.8931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19 | 95475137.3181 | 68950780.2807 | 92284682.3127 | 19 | 125000000 | #N/A | 108210800.6918 |  |  | 2485508.9726 | 4514650.0251 | 6365103.9639 | 70.93% | 181.6%
CV Label Time | SV Label Time |  | 20 | 97187113.0599 | 20 | 115193099.3033 | 20 | 97187113.0599 | 73230352.9955 | 98185298.7629 | 74.58% | 75.35% | 14 | 15 | 0.40048 | 14.4005 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | 97187113.0599 | 73230352.9955 | 98185298.7629 | 20 | 125000000 | #N/A | 113578052.9257 |  |  | 1711975.7418 | 4279572.7148 | 5900616.4502 | 72.53% | 250% |  |  |  | Jitter Offset
1.5 | 3 |  | 21 | 98349454.39 | 21 | 118312732.3807 | 21 | 98349454.39 | 77238363.1779 | 103566303.0496 | 74.58% | 78.53% | 14 | 15 | 0.89329 | 14.8933 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21 | 98349454.39 | 77238363.1779 | 103566303.0496 | 21 | 125000000 | #N/A | 117458322.1394 |  |  | 1162341.3301 | 4008010.1823 | 5381004.2867 | 74.48% |  |  |  |  | Offset |  | 300000
|  |  | 22 | 99130936.6819 | 22 | 120560661.293 | 22 | 99130936.6819 | 80949786.0491 | 108400520.6931 | 74.68% | 81.66% | 15 | 16 | 0.43952 | 15.4395 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22 | 99130936.6819 | 80949786.0491 | 108400520.6931 | 22 | 125000000 | #N/A | 120171120.73 |  |  | 781482.2919 | 3711422.8712 | 4834217.6435 | 76.77%
|  |  | 23 | 99652902.6533 | 23 | 122158877.5101 | 23 | 99652902.6533 | 84350712.3029 | 112685437.047 | 74.86% | 84.64% | 15 | 16 | 0.96519 | 15.9652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23 | 99652902.6533 | 84350712.3029 | 112685437.047 | 23 | 125000000 | #N/A | 122023572.7951 |  |  | 521965.9714 | 3400926.2538 | 4284916.354 | 79.37%
|  |  | 24 | 100000000 | 24 | 123284358.806 | 24 | 100000000 | 87437298.2378 | 116438381.9175 | 75.09% | 87.44% | 16 | 17 | 0.58641 | 16.5864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24 | 100000000 | 87437298.2378 | 116438381.9175 | 24 | 125000000 | #N/A | 123268280.3808 |  |  | 347097.3467 | 3086585.935 | 3752944.8705 | 82.24%
[5 empty] | 25 | 124071611.7287 | 25 | #N/A | 90214248.9906 | 119691173.449 | 75.37% | 100% | 17 | 18 | 0.21471 | 17.2147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25 | #N/A | 90214248.9906 | 119691173.449 | 25 | 125000000 | #N/A | 124095585.4476 |  |  | #N/A | 2776950.7528 | 3252791.5315 | 85.37% |  | Time | Earned Value
[5 empty] | 26 | 124619688.0057 | 26 | #N/A | 92693071.7482 | 122484987.9066 |  |  | 17 | 18 | 0.91609 | 17.9161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 26 | #N/A | 92693071.7482 | 122484987.9066 | 26 | 125000000 | #N/A | 124641493.8702 | [7 empty] | 24 | 100000000
[5 empty] | 27 | 125000000 | 27 | #N/A | 94890300.8429 | 124865938.2456 |  |  | 18 | 19 | 0.7647 | 18.7647 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 27 | #N/A | 94890300.8429 | 124865938.2456 | 27 | 125000000 | #N/A | 125000000 | [7 empty] | 27 | 100000000
[6 empty] | 125000000 | 28 | #N/A | 96825844.1366 | 126881581.4203 |  |  | 19 | 20 | 0.78898 | 19.789 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28 | #N/A | 96825844.1366 | 126881581.4203 | #N/A | 125000000 | #N/A | #N/A | [7 empty] | 30 | 100000000
[6 empty] | 125000000 | 29 | #N/A | 98521544.3756 | 128578377.2453 |  |  | 21 | 22 | 0.22021 | 21.2202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 29 | #N/A | 98521544.3756 | 128578377.2453 | #N/A | 125000000 | #N/A | #N/A
[6 empty] | 125000000 | 30 | #N/A | 100000000 | 130000000 |  |  | 24 | 25 | 0 | 24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | #N/A | 100000000 | 130000000 | #N/A | 125000000 | #N/A | #N/A