## Sheet1
project_id | P008
Row Labels | Sum of AC | Sum of PV | Sum of EV
1 | 25493.54 | 20192.72 | 28750.77
2 | 115842.01 | 107413.02 | 129853.35
3 | 258808.61 | 260375.16 | 290887.62
4 | 417866.58 | 459862.04 | 471149.63
5 | 583127.42 | 657827.26 | 657827.27
6 | 1146060.47 | 1198856.91 | 1218372.94
7 | 1557005.75 | 1663701.26 | 1689629.55
8 | 1968417.83 | 2094623.31 | 2116238.08
9 | 2365902.67 | 2582507.34 | 2557147.42
10 | 3062674.37 | 3077285.09 | 3007392.7
11 | 3821361.5 | 3359930.79 | 3371721.14
12 | 5250261.34 | 4480275.6 | 4408579.29
13 | 6933249.94 | 5912393.5 | 5907707.3
14 | 9312621.3 | 7622056.27 | 7618619.69
15 | 12789899.12 | 10531588.06 | 10204540.29
16 | 17437230.28 | 15996918.01 | 16735947.56
17 | 18594822.16 | 17868596.96 | 17950076.72
18 | 19362716.8 | 18340087.35 | 18262233.29
19 | 20545145.48 | 19158103.22 | 21083777.69
20 | 21601918.22 | 19722166.99 | 22844690.65
21 | 22992931.53 | 23968346.27 | 24057379.41
22 | 24472013.35 | 25303492.09 | 25211580.14
23 | 26027015.06 | 26264254.81 | 26254382.75
24 | 27642841.01 | 30381043.13 | 30155084.92
25 | 28873460 | 32008297.84 | 31519352.61
26 | 30573315.2 | 34415067.09 | 33750243.95
27 | 32661848.27 | 36385805.91 | 36037845.26
28 | 34364824.33 | 38072343.46 | 37673412.73
29 | 36268367.46 | 39876902.71 | 39605778.97
30 | 38401780.27 | 41708864.28 | 41665305.63
31 | 41267461.09 | 44884278.3 | 44733974.14
32 | 44408705.07 | 47464205.18 | 47641032.88
33 | 47224088.2 | 50868016.18 | 51232711.5
34 | 49711086.35 | 53874170.22 | 54035393.67
35 | 52529163.37 | 57216062.91 | 57520414.11
36 | 54952078.91 | 60650977.74 | 60296077.88
37 | 57045456.68 | 63921531.3 | 62285945.5
38 | 59376930.59 | 66182776.7 | 65293398.68
39 | 61621103.38 | 67728375.09 | 67849316.51
40 | 63000148.91 | 69138873.88 | 69200384.46
41 | 64841105.84 | 71006282.1 | 70980090.44
42 | 66496349.15 | 72001237.74 | 71969046.03
43 | 68179747.71 | 73109132.93 | 73078942.45
44 | 69436869.67 | 76539742.43 | 75506325.15
45 | 70608464.9 | 77973209.21 | 77712909.39
46 | 71975611.53 | 79502576.66 | 79167453.52
47 | 73743739.71 | 81288421.67 | 80901984.09
48 | 75160285.46 | 82427604.89 | 82295370.2
49 | 76719885.53 | 84271131.59 | 84111136.14
50 | 78769325.61 | 86627978.14 | 86440780.05
51 | 80872395.5 | 88757536.9 | 88521356.4
52 | 82667518.53 | 91299031.56 | 90967273.24
53 | 84070924.66 | 92783560.73 | 92589061.93
54 | 85244553.85 | 93937383.83 | 93809817.98
55 | 86443494.33 | 94961115.13 | 94903862.5
56 | 87580964.49 | 96231741.59 | 96162395.17
57 | 88667107.44 | 97188441.39 | 97271715.93
58 | 89739473.26 | 98388144.97 | 98304205.49
59 | 90349532.79 | 99265093.87 | 99353324.72
60 | 90697112.47 | 100000000 | 99627863.16
61 | 90924139.13 | 100000000 | 100000000
Grand Total
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## monthly
project_id | wbs_id | month | PV | EV | AC
P001 | 1 | 1 | 655823.98 | 614442.67 | 629227.36
P001 | 1 | 2 | 386178.65 | 317112.06 | 611230.68
P001 | 1 | 3 | 590330.77 | 431192.82 | 676710.87
P001 | 1 | 4 | 662464.1 | 536578.31 | 981379.82
P001 | 1 | 5 | 1631527.88 | 1610289.55 | 1418892.05
P001 | 1 | 6 | 2078444.05 | 2226634.89 | 2667812.38
P001 | 1 | 7 | 953020.56 | 1055997.34 | 1384085.4
P001 | 1 | 8 | 543564.48 | 647232.56 | 876483.35
P001 | 1 | 9 | 851178.93 | 843494.59 | 967694.36
P001 | 1 | 10 | 2480507.09 | 2348359.34 | 303879.18
P001 | 1 | 11 | 0 | 54552.22 | 54097.59
P001 | 1 | 12 | 0 | 58807.53 | 57892.84
P001 | 1 | 13 | 0 | 68900.89 | 70165.04
P001 | 1 | 14 | 0 | 19445.72 | 19187.3
P001 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 2 | 286103.83 | 254475.62 | 240135.48
P001 | 2 | 3 | 292555.8 | 277710.12 | 276411
P001 | 2 | 4 | 383806.82 | 378979.24 | 375121.02
P001 | 2 | 5 | 475727.06 | 476576.71 | 484090.39
P001 | 2 | 6 | 391082.03 | 394877.53 | 544743.49
P001 | 2 | 7 | 535868.8 | 419884.72 | 532659.83
P001 | 2 | 8 | 342763.82 | 232073.53 | 302303.48
P001 | 2 | 9 | 672505.08 | 676366.56 | 308680.8
P001 | 2 | 10 | 429641.22 | 390000.35 | 405409.25
P001 | 2 | 11 | 219282.85 | 162513.35 | 341182.66
P001 | 2 | 12 | 206355.65 | 193956.97 | 375231.39
P001 | 2 | 13 | 195043.39 | 182644.71 | 375642.36
P001 | 2 | 14 | 193848.25 | 181449.57 | 365264.02
P001 | 2 | 15 | 329553.51 | 317154.84 | 502321.26
P001 | 2 | 16 | 355182.23 | 342783.56 | 566727.12
P001 | 2 | 17 | 798403.17 | 431527.47 | 721152.75
P001 | 2 | 18 | 313700.42 | 655778.78 | 715958.53
P001 | 2 | 19 | 199116.9 | 307770.27 | 661980.01
P001 | 2 | 20 | 1883642.19 | 1987287.42 | 645885.94
P001 | 2 | 21 | 942029.01 | 168880.62 | 409152.04
P001 | 2 | 22 | 101989.21 | 979123.86 | 455179.22
P001 | 2 | 23 | 278291.08 | 201574.08 | 321281
P001 | 2 | 24 | 0 | 180703.27 | 78849.66
P001 | 2 | 25 | 0 | 32399.17 | 33911.84
P001 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 12 | 257926.16 | 257926.16 | 262460.15
P001 | 3 | 13 | 414537.24 | 414537.24 | 427903.7
P001 | 3 | 14 | 430974.49 | 430974.49 | 432063.74
P001 | 3 | 15 | 162945.31 | 162945.31 | 162445.02
P001 | 3 | 16 | 163876.96 | 163876.96 | 177073.28
P001 | 3 | 17 | 302444.34 | 302444.34 | 423459.58
P001 | 3 | 18 | 224840.58 | 224840.58 | 373591.5
P001 | 3 | 19 | 71581.51 | 71581.51 | 147012.31
P001 | 3 | 20 | 25453.03 | 25453.03 | 123035.69
P001 | 3 | 21 | 783765.62 | 606067.04 | 164027.33
P001 | 3 | 22 | 216897.26 | 263640.94 | 387260.6
P001 | 3 | 23 | 143441.25 | 177713.97 | 291797.21
P001 | 3 | 24 | 518847.06 | 260273.66 | 243802.64
P001 | 3 | 25 | 213653.63 | 392195.37 | 203356.61
P001 | 3 | 26 | 170576.92 | 176223.83 | 176048.24
P001 | 3 | 27 | 44085.63 | 143525.71 | 257057.56
P001 | 3 | 28 | 10787.15 | 71626.85 | 224381.79
P001 | 3 | 29 | 493213.45 | 8369.81 | 203111.6
P001 | 3 | 30 | 73848.07 | 35697.98 | 228442.5
P001 | 3 | 31 | 34143.83 | 357943.36 | 239230.4
P001 | 3 | 32 | 1078905.63 | 382324.25 | 280194.54
P001 | 3 | 33 | 126592.18 | 538586.66 | 330337.13
P001 | 3 | 34 | 353364.8 | 331514.32 | 375966.02
P001 | 3 | 35 | 153860.39 | 568635.39 | 330046.83
P001 | 3 | 36 | 152720.31 | 254364.05 | 203855.51
P001 | 3 | 37 | 451638.65 | 399434.04 | 398625.51
P001 | 3 | 38 | 448471.85 | 448471.85 | 434054.59
P001 | 3 | 39 | 400134.69 | 400134.67 | 388731.05
P001 | 3 | 40 | 0 | 52204.62 | 50919.39
P001 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 11 | 90662.4 | 0 | 0
P001 | 4 | 12 | 98885.81 | 21931.51 | 16330.98
P001 | 4 | 13 | 142301.39 | 140984.09 | 128700.41
P001 | 4 | 14 | 209987.02 | 240016.93 | 220191.69
P001 | 4 | 15 | 215740.61 | 244209.35 | 242339.78
P001 | 4 | 16 | 1474601.76 | 1228129.43 | 1185313.91
P001 | 4 | 17 | 101254.43 | 381916.03 | 382428.89
P001 | 4 | 18 | 83347.29 | 89476.35 | 97569.33
P001 | 4 | 19 | 107992.87 | 114235.32 | 114571.92
P001 | 4 | 20 | 254008.09 | 261247.19 | 260931.7
P001 | 4 | 21 | 1051424.91 | 1058714.59 | 1048306.79
P001 | 4 | 22 | 237057.03 | 231448.32 | 232980.67
P001 | 4 | 23 | 59060.07 | 56900.05 | 57875.35
P001 | 4 | 24 | 91790.07 | 62382.3 | 63189.06
P001 | 4 | 25 | 172466.89 | 104724.9 | 103073.38
P001 | 4 | 26 | 60539.57 | 122663.87 | 118016.55
P001 | 4 | 27 | 524086.13 | 113389.84 | 148672.49
P001 | 4 | 28 | 103388.34 | 48639.4 | 189346.65
P001 | 4 | 29 | 86577.11 | 313303.26 | 275020.52
P001 | 4 | 30 | 80728.89 | 301147.07 | 244950.9
P001 | 4 | 31 | 82618.6 | 88551.16 | 87448.31
P001 | 4 | 32 | 378159 | 333373 | 317172.65
P001 | 4 | 33 | 330988.33 | 290162.62 | 309006.49
P001 | 4 | 34 | 303731.66 | 325663.92 | 335188.25
P001 | 4 | 35 | 0 | 78093.09 | 78075.4
P001 | 4 | 36 | 0 | 63446.66 | 64653.22
P001 | 4 | 37 | 0 | 26648.02 | 26415.84
P001 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 22 | 742411.06 | 639655.22 | 901141.61
P001 | 5 | 23 | 924029.34 | 808820.5 | 1066707.89
P001 | 5 | 24 | 592511.89 | 525784.49 | 807097.58
P001 | 5 | 25 | 756365.81 | 870535.26 | 980647.44
P001 | 5 | 26 | 2739151.63 | 1833131.93 | 1415719.95
P001 | 5 | 27 | 2267014.45 | 2507816.16 | 2566032.14
P001 | 5 | 28 | 2448645.11 | 2903445 | 2665901.54
P001 | 5 | 29 | 1442725.91 | 1852524.55 | 1771768.28
P001 | 5 | 30 | 2125223.1 | 1888426.68 | 1862419.75
P001 | 5 | 31 | 775243.63 | 702415.31 | 702688.21
P001 | 5 | 32 | 0 | 277777.97 | 286525.57
P001 | 5 | 33 | 0 | 2988.86 | 2960.2
P001 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 20 | 65979.88 | 64103.32 | 65085.84
P001 | 6 | 21 | 58187.77 | 43612.57 | 108234.17
P001 | 6 | 22 | 201703.34 | 133855.41 | 196984.81
P001 | 6 | 23 | 233522.66 | 103267.94 | 212881.89
P001 | 6 | 24 | 1170077.17 | 1129422.59 | 891811.52
P001 | 6 | 25 | 619059.9 | 744372.67 | 841910.17
P001 | 6 | 26 | 599954.14 | 694673.65 | 622423.82
P001 | 6 | 27 | 106012.1 | 135312.07 | 419723.28
P001 | 6 | 28 | 361860.85 | 322812.05 | 298298.31
P001 | 6 | 29 | 477273.28 | 310111.55 | 261653.34
P001 | 6 | 30 | 394495.51 | 459350.14 | 390224.91
P001 | 6 | 31 | 502395.2 | 477570.04 | 557518.9
P001 | 6 | 32 | 379077.72 | 360962.61 | 626188.59
P001 | 6 | 33 | 939698.41 | 976176.97 | 628092.24
P001 | 6 | 34 | 424307.49 | 391673.85 | 328582.16
P001 | 6 | 35 | 241644.47 | 253491.96 | 332527.3
P001 | 6 | 36 | 300216.09 | 302013.03 | 379349.32
P001 | 6 | 37 | 682580.69 | 667584.21 | 451425.85
P001 | 6 | 38 | 0 | 187680.04 | 173850.08
P001 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 26 | 335668.09 | 333768.61 | 325173.21
P001 | 7 | 27 | 955721.1 | 833641.86 | 846301.02
P001 | 7 | 28 | 693934.31 | 634832.28 | 831443.9
P001 | 7 | 29 | 792551.05 | 828653.66 | 650888.57
P001 | 7 | 30 | 568373.41 | 616660.74 | 576330.67
P001 | 7 | 31 | 461563.06 | 457375.59 | 662559.08
P001 | 7 | 32 | 653741.16 | 517430.05 | 734126.57
P001 | 7 | 33 | 1385818.66 | 1136358.76 | 758765.4
P001 | 7 | 34 | 533934.04 | 450855.94 | 588940.82
P001 | 7 | 35 | 816790.33 | 456488.69 | 539771.72
P001 | 7 | 36 | 240382.23 | 644397.89 | 496005.84
P001 | 7 | 37 | 200234.95 | 420498.65 | 516530.09
P001 | 7 | 38 | 547076.93 | 581448.72 | 430283.37
P001 | 7 | 39 | 287328.43 | 491431.92 | 535817.57
P001 | 7 | 40 | 566434.67 | 422804.49 | 455329.67
P001 | 7 | 41 | 226213.78 | 439118.37 | 355110.27
P001 | 7 | 42 | 197938.76 | 197938.76 | 208083.56
P001 | 7 | 43 | 54320.49 | 147119.8 | 68760.37
P001 | 7 | 44 | 154727.8 | 61928.47 | 28609.39
P001 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 31 | 97991.9 | 97991.9 | 140219.59
P001 | 8 | 32 | 158883.96 | 147433.67 | 288493.96
P001 | 8 | 33 | 806253.63 | 785113.11 | 613970.16
P001 | 8 | 34 | 695497.25 | 671643.94 | 681509.73
P001 | 8 | 35 | 607847.88 | 595331.39 | 668360.79
P001 | 8 | 36 | 985227.28 | 989280.35 | 900935.94
P001 | 8 | 37 | 363199.37 | 356300.7 | 760546.02
P001 | 8 | 38 | 114882.84 | 145904.15 | 477021.84
P001 | 8 | 39 | 478635.81 | 460430.65 | 875259.59
P001 | 8 | 40 | 2143405.2 | 1679530.48 | 825234.07
P001 | 8 | 41 | 696366.58 | 1066430.35 | 764495.85
P001 | 8 | 42 | 1205187.42 | 715637.49 | 747538.43
P001 | 8 | 43 | 504756.75 | 822013.58 | 877892.21
P001 | 8 | 44 | 221672.55 | 409009.24 | 462311.11
P001 | 8 | 45 | 704877.78 | 211254.15 | 276606.1
P001 | 8 | 46 | 255728.13 | 96716.27 | 163140.51
P001 | 8 | 47 | 0 | 161605.01 | 128214.14
P001 | 8 | 48 | 0 | 417272.88 | 103091.33
P001 | 8 | 49 | 0 | 151798.06 | 119342.46
P001 | 8 | 50 | 0 | 59716.96 | 61157.9
P001 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 34 | 254351.26 | 232900.69 | 220043.87
P001 | 9 | 35 | 215368.48 | 203022.73 | 226966.82
P001 | 9 | 36 | 215368.48 | 198470.32 | 237321.55
P001 | 9 | 37 | 395139.53 | 294266.73 | 251527.95
P001 | 9 | 38 | 215368.48 | 282444.96 | 264517.17
P001 | 9 | 39 | 272298.21 | 258420.71 | 367603.5
P001 | 9 | 40 | 524454.95 | 453636.42 | 311200.53
P001 | 9 | 41 | 356926.47 | 434717.44 | 384437.87
P001 | 9 | 42 | 168272.39 | 264772.8 | 504214.86
P001 | 9 | 43 | 990088.08 | 920037.96 | 627164.55
P001 | 9 | 44 | 364446.38 | 412909.31 | 395754.6
P001 | 9 | 45 | 719813.61 | 844493.52 | 830436
P001 | 9 | 46 | 831341.21 | 801215.19 | 759067.58
P001 | 9 | 47 | 598241.56 | 625915.58 | 613125.56
P001 | 9 | 48 | 818061.99 | 956425.67 | 1113451.36
P001 | 9 | 49 | 522798.96 | 347669.17 | 542488.75
P001 | 9 | 50 | 302186.03 | 141757.01 | 344375
P001 | 9 | 51 | 102589.1 | 78267.19 | 246320.73
P001 | 9 | 52 | 1018831.07 | 1121210.78 | 251156.75
P001 | 9 | 53 | 154261.54 | 121745.86 | 268932.98
P001 | 9 | 54 | 366878.72 | 366878.72 | 278880.33
P001 | 9 | 55 | 222681.08 | 213504.81 | 303943.72
P001 | 9 | 56 | 0 | 31409.03 | 161290.18
P001 | 9 | 57 | 571034.98 | 578512.08 | 208868.95
P001 | 9 | 58 | 0 | 16197.88 | 7054.74
P001 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P001 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 38 | 43367.69 | 20965.67 | 19861.26
P001 | 10 | 39 | 440940.66 | 235768.03 | 225007.97
P001 | 10 | 40 | 1214512.93 | 734098.05 | 643871.81
P001 | 10 | 41 | 1359348.1 | 936259.94 | 882314.92
P001 | 10 | 42 | 882802.61 | 1201326.36 | 1162012.5
P001 | 10 | 43 | 319665.68 | 857630.19 | 841811.63
P001 | 10 | 44 | 55831.12 | 277455.46 | 267632.61
P001 | 10 | 45 | 10548.67 | 59222.78 | 56701.31
P001 | 10 | 46 | 288620.76 | 292911.74 | 294995.98
P001 | 10 | 47 | 349259.66 | 349259.66 | 364937.01
P001 | 10 | 48 | 432085.71 | 432085.71 | 452588.23
P001 | 10 | 49 | 1409993.13 | 1409993.13 | 1412494.86
P001 | 10 | 50 | 1249259.63 | 1249259.63 | 1260776.12
P001 | 10 | 51 | 423661.99 | 423661.99 | 408418.8
P001 | 10 | 52 | 291475.56 | 291475.56 | 276866.17
P001 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0
P001 | 10 | 54 | 530442.18 | 248693.28 | 257699.14
P001 | 10 | 55 | 1035756.39 | 1158499.22 | 1129305.96
P001 | 10 | 56 | 1243294.12 | 1264728.28 | 1258840.14
P001 | 10 | 57 | 436715.72 | 450786.73 | 420575.23
P001 | 10 | 58 | 364445.79 | 374088.96 | 340678.07
P001 | 10 | 59 | 166931.79 | 228637.8 | 201704.16
P001 | 10 | 60 | 41242.3 | 80509.37 | 70069.22
P001 | 10 | 61 | 0 | 12884.65 | 11598.88
P002 | 1 | 1 | 163779.27 | 51771.48 | 48791.91
P002 | 1 | 2 | 517481 | 546505.82 | 880093.71
P002 | 1 | 3 | 1362038.18 | 813486.22 | 933542.76
P002 | 1 | 4 | 1846690.95 | 1300253.03 | 1117511.93
P002 | 1 | 5 | 1705517.5 | 957721.89 | 858320.42
P002 | 1 | 6 | 1179567.55 | 1276728.99 | 1289236.18
P002 | 1 | 7 | 1828488.11 | 997643.48 | 1222164.93
P002 | 1 | 8 | 2180476.96 | 1457564.52 | 1669246.7
P002 | 1 | 9 | 1749764.97 | 1794078.94 | 1955516.7
P002 | 1 | 10 | 2506884.4 | 2139206.8 | 2129448.67
P002 | 1 | 11 | 500771.43 | 2108674.71 | 1888526.51
P002 | 1 | 12 | 169584.27 | 1404566.43 | 1190876.04
P002 | 1 | 13 | 20286 | 341047.91 | 494924.77
P002 | 1 | 14 | 0 | 287765.36 | 276005.35
P002 | 1 | 15 | 0 | 248506.27 | 166133.66
P002 | 1 | 16 | 0 | 3879.49 | 3935.09
P002 | 1 | 17 | 0 | 1929.25 | 2014.08
P002 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 8 | 27441.16 | 19339.05 | 19890.49
P002 | 2 | 9 | 82739.61 | 47773.28 | 50054.75
P002 | 2 | 10 | 198295.82 | 116338.3 | 118200.51
P002 | 2 | 11 | 236636.79 | 205559.18 | 212001.63
P002 | 2 | 12 | 198741.17 | 257721.45 | 271490.12
P002 | 2 | 13 | 159421.16 | 215690.62 | 231097.09
P002 | 2 | 14 | 133170 | 153108.37 | 163923.77
P002 | 2 | 15 | 195716.88 | 64313.31 | 70011.43
P002 | 2 | 16 | 227374.61 | 21176.89 | 48221.22
P002 | 2 | 17 | 284385.57 | 79167.35 | 117725.12
P002 | 2 | 18 | 549217.32 | 159542.82 | 180335.95
P002 | 2 | 19 | 749425.2 | 351565.22 | 309335.45
P002 | 2 | 20 | 1193613.18 | 529640.18 | 528278.29
P002 | 2 | 21 | 309085.39 | 1005483.13 | 1024909.06
P002 | 2 | 22 | 759395.32 | 1114692.37 | 1170290.36
P002 | 2 | 23 | 308251.54 | 438008.41 | 346516.2
P002 | 2 | 24 | 329893.96 | 904412.12 | 571383.36
P002 | 2 | 25 | 503710.28 | 700991.51 | 707930.49
P002 | 2 | 26 | 253218.28 | 191226.94 | 409390.94
P002 | 2 | 27 | 139559.38 | 114907.46 | 288724.63
P002 | 2 | 28 | 109981.12 | 94933.09 | 187044.29
P002 | 2 | 29 | 109981.12 | 94933.09 | 117233.48
P002 | 2 | 30 | 109981.12 | 94933.09 | 103186.14
P002 | 2 | 31 | 250678.16 | 235630.12 | 242165.21
P002 | 2 | 32 | 250678.16 | 235630.12 | 276149.76
P002 | 2 | 33 | 202688.37 | 235630.12 | 279715.7
P002 | 2 | 34 | 404721.87 | 235630.12 | 162393.75
P002 | 2 | 35 | 140697.03 | 227093.09 | 110778.49
P002 | 2 | 36 | 140697.03 | 317282.44 | 84897.69
P002 | 2 | 37 | 213069.69 | 237740.34 | 182047.41
P002 | 2 | 38 | 0 | 0 | 205312.28
P002 | 2 | 39 | 0 | 0 | 175324.49
P002 | 2 | 40 | 0 | 25388.69 | 74383.18
P002 | 2 | 41 | 0 | 46984.02 | 2492.04
P002 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 13 | 138260.7 | 138260.7 | 150116.73
P002 | 3 | 14 | 462914.32 | 416759.87 | 325914.3
P002 | 3 | 15 | 545631.3 | 590167.17 | 499809.93
P002 | 3 | 16 | 693248.67 | 595360.67 | 559757.81
P002 | 3 | 17 | 769844.42 | 704584.34 | 727083.92
P002 | 3 | 18 | 900885.63 | 851333.65 | 985274.36
P002 | 3 | 19 | 886410.16 | 785350.2 | 855697.22
P002 | 3 | 20 | 923516.16 | 517704.09 | 576702.11
P002 | 3 | 21 | 508342.84 | 459278.13 | 505721.16
P002 | 3 | 22 | 212662.45 | 479450.89 | 543038.05
P002 | 3 | 23 | 212072.82 | 445035.59 | 576667.9
P002 | 3 | 24 | 148933.03 | 262979.12 | 491889.36
P002 | 3 | 25 | 840271.97 | 884351.01 | 404133.73
P002 | 3 | 26 | 222496.81 | 219412.38 | 440554.54
P002 | 3 | 27 | 146531.49 | 117233.14 | 268228.52
P002 | 3 | 28 | 382872.56 | 436332.72 | 153920.47
P002 | 3 | 29 | 12822.28 | 104123.94 | 62770.92
P002 | 3 | 30 | 178181.49 | 31182.94 | 46622.35
P002 | 3 | 31 | 0 | 14958.58 | 49351.91
P002 | 3 | 32 | 0 | 132039.97 | 54271.39
P002 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 17 | 159300.94 | 151107.51 | 244696.3
P002 | 4 | 18 | 593384.78 | 323329.23 | 301657.13
P002 | 4 | 19 | 533704.5 | 525516.3 | 372867.63
P002 | 4 | 20 | 466692.24 | 478752.51 | 469354.73
P002 | 4 | 21 | 569592.16 | 501594.81 | 590900.76
P002 | 4 | 22 | 1317943.57 | 750022.76 | 918033.19
P002 | 4 | 23 | 928337.36 | 1268050.22 | 915634.68
P002 | 4 | 24 | 1075775.15 | 850989.68 | 951952.5
P002 | 4 | 25 | 903711.27 | 1100543.63 | 971664
P002 | 4 | 26 | 1291837.15 | 790434.51 | 982381.32
P002 | 4 | 27 | 788492.43 | 1020632.04 | 935962.97
P002 | 4 | 28 | 424599.57 | 678554.52 | 751374.89
P002 | 4 | 29 | 64871.47 | 524453.55 | 562255.71
P002 | 4 | 30 | 125655.68 | 206612.18 | 233054.98
P002 | 4 | 31 | 473246.41 | 365770.39 | 382315.28
P002 | 4 | 32 | 1045662.89 | 952767.24 | 983920.44
P002 | 4 | 33 | 863401.26 | 928535.74 | 914934.8
P002 | 4 | 34 | 610348.18 | 694128.1 | 762924.49
P002 | 4 | 35 | 895443.44 | 584485.97 | 653849.13
P002 | 4 | 36 | 420384.49 | 592851.51 | 555580.17
P002 | 4 | 37 | 382416.43 | 459166.52 | 432065.54
P002 | 4 | 38 | 106256.89 | 259886.36 | 247301.72
P002 | 4 | 39 | 111591.29 | 49590.09 | 105923.72
P002 | 4 | 40 | 0 | 94874.18 | 40590.12
P002 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 20 | 8523.19 | 8523.19 | 8119.24
P002 | 5 | 21 | 28739.05 | 28739.05 | 27461.54
P002 | 5 | 22 | 147933.09 | 141913.4 | 143641.23
P002 | 5 | 23 | 249776.18 | 243756.48 | 239711.44
P002 | 5 | 24 | 207831.58 | 201811.88 | 205141.63
P002 | 5 | 25 | 144878.91 | 142915.94 | 147529.85
P002 | 5 | 26 | 144112.13 | 148994.34 | 150706.48
P002 | 5 | 27 | 156996.85 | 158135.54 | 162377.49
P002 | 5 | 28 | 109426.85 | 99401.54 | 103261.88
P002 | 5 | 29 | 98949.4 | 84857.89 | 88973.3
P002 | 5 | 30 | 64965.99 | 48366.77 | 48480.73
P002 | 5 | 31 | 81333.82 | 76357.99 | 76931.2
P002 | 5 | 32 | 99466.18 | 109253.18 | 119075.4
P002 | 5 | 33 | 150000.42 | 164086.5 | 168820.25
P002 | 5 | 34 | 340148.52 | 376617.59 | 366391.18
P002 | 5 | 35 | 326040.45 | 286714.6 | 276231.26
P002 | 5 | 36 | 119604.91 | 73121.44 | 77272.05
P002 | 5 | 37 | 58437.34 | 18333.41 | 32613.49
P002 | 5 | 38 | 41992.53 | 73276.16 | 74171.6
P002 | 5 | 39 | 30468.79 | 70331.36 | 59010.28
P002 | 5 | 40 | 22361.61 | 34673.99 | 34911.55
P002 | 5 | 41 | 232793.16 | 241606.03 | 238381.02
P002 | 5 | 42 | 5153.76 | 19061.75 | 19034.73
P002 | 5 | 43 | 0 | 11150.2 | 11474.49
P002 | 5 | 44 | 0 | 4877.04 | 4852.65
P002 | 5 | 45 | 0 | 3057.45 | 3170.83
P002 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 23 | 42132.29 | 38706.34 | 38343.05
P002 | 6 | 24 | 356404.77 | 211787.72 | 206771.18
P002 | 6 | 25 | 188142.12 | 264659.58 | 274809.38
P002 | 6 | 26 | 52003.01 | 84888.19 | 119131.31
P002 | 6 | 27 | 65468.29 | 37859.93 | 102968.78
P002 | 6 | 28 | 78586.34 | 51497.43 | 157581.09
P002 | 6 | 29 | 696873.82 | 265972.2 | 212663.89
P002 | 6 | 30 | 115396.19 | 438328.63 | 262359.83
P002 | 6 | 31 | 65521.04 | 121079.81 | 288297.04
P002 | 6 | 32 | 39133.86 | 101255.57 | 284522.42
P002 | 6 | 33 | 29911.63 | 67028.97 | 235845.82
P002 | 6 | 34 | 780326.93 | 31837.97 | 186445.92
P002 | 6 | 35 | 404284.75 | 468025.27 | 129582.35
P002 | 6 | 36 | 84735.65 | 350466.63 | 214142.63
P002 | 6 | 37 | 371681.1 | 424133.93 | 395608.55
P002 | 6 | 38 | 1306132.63 | 817363.66 | 951935.51
P002 | 6 | 39 | 350873.89 | 573608.86 | 651995.6
P002 | 6 | 40 | 336110.49 | 239894.1 | 331207.13
P002 | 6 | 41 | 14794.23 | 339744.91 | 153180.75
P002 | 6 | 42 | 77658.77 | 194946.04 | 184445.04
P002 | 6 | 43 | 92267.69 | 303822.41 | 194104.95
P002 | 6 | 44 | 369674.35 | 157460.18 | 223637.94
P002 | 6 | 45 | 69779.8 | 75454.23 | 146792.78
P002 | 6 | 46 | 0 | 0 | 71053.01
P002 | 6 | 47 | 0 | 272298.91 | 72219.8
P002 | 6 | 48 | 0 | 55772.17 | 63189.99
P002 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 26 | 2312.79 | 1925.58 | 144938.55
P002 | 7 | 27 | 330310.07 | 191572.35 | 302835.44
P002 | 7 | 28 | 719182.17 | 682116.86 | 434283.66
P002 | 7 | 29 | 516940.28 | 492766.78 | 552177.27
P002 | 7 | 30 | 763295.33 | 675045.7 | 652316.14
P002 | 7 | 31 | 591765.79 | 506624.78 | 583293.71
P002 | 7 | 32 | 641820.46 | 473419.5 | 541432.62
P002 | 7 | 33 | 496722.9 | 563131.53 | 564011.1
P002 | 7 | 34 | 237398.19 | 403300.31 | 445670.64
P002 | 7 | 35 | 82322.02 | 241707.6 | 265281.87
P002 | 7 | 36 | 16460.03 | 126276.27 | 140416.89
P002 | 7 | 37 | 55321.22 | 78495.47 | 88499.55
P002 | 7 | 38 | 296881.12 | 108707.41 | 220930.47
P002 | 7 | 39 | 1957471.76 | 181987.46 | 1186812.89
P002 | 7 | 40 | 245571.77 | 264838.03 | 633178.25
P002 | 7 | 41 | 147376.42 | 1765011.99 | 470176.12
P002 | 7 | 42 | 97371.24 | 278708.71 | 560407.41
P002 | 7 | 43 | 1242190.27 | 215856.53 | 627915.62
P002 | 7 | 44 | 404095.77 | 1297397.71 | 553281.37
P002 | 7 | 45 | 415574.97 | 488159.21 | 295236.8
P002 | 7 | 46 | 424811.52 | 465040.31 | 236103.78
P002 | 7 | 47 | 465652.48 | 556104.44 | 242430.6
P002 | 7 | 48 | 608367.44 | 687237.77 | 248901.66
P002 | 7 | 49 | 248905.05 | 66889.51 | 327796.1
P002 | 7 | 50 | 350751.29 | 151005.41 | 588248.08
P002 | 7 | 51 | 522939.23 | 194464.74 | 833910.93
P002 | 7 | 52 | 0 | 204091.06 | 484893.07
P002 | 7 | 53 | 0 | 295051.32 | 112652.12
P002 | 7 | 54 | 0 | 224877.24 | 67003.3
P002 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 35 | 315484.03 | 282856.9 | 341153.41
P002 | 8 | 36 | 274796.36 | 257253.03 | 353592.94
P002 | 8 | 37 | 272297.29 | 259950.49 | 399884.02
P002 | 8 | 38 | 686866.11 | 516525.37 | 497790.08
P002 | 8 | 39 | 507591.06 | 614453.6 | 640611.57
P002 | 8 | 40 | 431597.14 | 402293.51 | 564775.93
P002 | 8 | 41 | 658601.38 | 338118.27 | 528660.7
P002 | 8 | 42 | 1103844.53 | 568212.42 | 656487.99
P002 | 8 | 43 | 219472.22 | 918603.71 | 528896.26
P002 | 8 | 44 | 293056.73 | 304263.1 | 223083.21
P002 | 8 | 45 | 0 | 150951.46 | 64032.41
P002 | 8 | 46 | 0 | 26293.39 | 25005.82
P002 | 8 | 47 | 0 | 22049.95 | 21730.47
P002 | 8 | 48 | 0 | 26352.47 | 25702.53
P002 | 8 | 49 | 0 | 31514.14 | 29946.23
P002 | 8 | 50 | 0 | 37705.85 | 40041.33
P002 | 8 | 51 | 0 | 6209.19 | 6374.22
P002 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 35 | 659024.34 | 152152.49 | 155908.53
P002 | 9 | 36 | 597966.23 | 674333.55 | 723782.14
P002 | 9 | 37 | 571779.69 | 446814.29 | 527131.2
P002 | 9 | 38 | 580150.1 | 397283.69 | 513922.66
P002 | 9 | 39 | 978635.29 | 856227.62 | 1065084.17
P002 | 9 | 40 | 1962708.29 | 942053.26 | 1209207.15
P002 | 9 | 41 | 1094558.6 | 643467.48 | 842213.38
P002 | 9 | 42 | 1034581.58 | 1294133.66 | 787806.42
P002 | 9 | 43 | 236166.69 | 948192.78 | 881494.4
P002 | 9 | 44 | 259732.39 | 842586.5 | 925994.08
P002 | 9 | 45 | 369792.76 | 366438.79 | 523781.76
P002 | 9 | 46 | 2222404.35 | 305649.74 | 576999.7
P002 | 9 | 47 | 421261.3 | 562521.4 | 918543.02
P002 | 9 | 48 | 206818.67 | 303509.5 | 941075.32
P002 | 9 | 49 | 984832.01 | 1033515.51 | 1157241.6
P002 | 9 | 50 | 1506933.89 | 2580658.73 | 1746024.41
P002 | 9 | 51 | 306245.85 | 1082823.23 | 1603871.84
P002 | 9 | 52 | 2035312.83 | 2274088.86 | 963852.72
P002 | 9 | 53 | 82375.66 | 211415.6 | 225226.91
P002 | 9 | 54 | 0 | 115343.18 | 136471.97
P002 | 9 | 55 | 0 | 78070.66 | 90537.6
P002 | 9 | 56 | 0 | 0 | 3548.15
P002 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0
P002 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0
P002 | 10 | 43 | 89403.81 | 73335.93 | 121654.86
P002 | 10 | 44 | 138325.82 | 85491.33 | 195266.36
P002 | 10 | 45 | 287605.96 | 234554.62 | 349895.78
P002 | 10 | 46 | 534499.57 | 466110.57 | 599944.98
P002 | 10 | 47 | 1595053.91 | 476740.43 | 887316.51
P002 | 10 | 48 | 908098.31 | 1583918.37 | 895652
P002 | 10 | 49 | 661326.41 | 998449.03 | 994237.14
P002 | 10 | 50 | 590586.26 | 402846.68 | 932811.7
P002 | 10 | 51 | 340346.43 | 368639.5 | 880147.98
P002 | 10 | 52 | 1804475.59 | 223841.55 | 708370.54
P002 | 10 | 53 | 252404.88 | 308648.68 | 678246.3
P002 | 10 | 54 | 759713.02 | 1549061.69 | 810382.15
P002 | 10 | 55 | 471988.61 | 1196542.97 | 609294.22
P002 | 10 | 56 | 726520.63 | 317440.61 | 395519.88
P002 | 10 | 57 | 397045.43 | 446485.45 | 532664.59
P002 | 10 | 58 | 831506.13 | 597001.86 | 717178.77
P002 | 10 | 59 | 673355.85 | 667395.26 | 755203.11
P002 | 10 | 60 | 480870.55 | 499143.33 | 680531.37
P002 | 10 | 61 | 0 | 645091.34 | 588010.69
P002 | 10 | 62 | 0 | 399268.15 | 347963.22
P002 | 10 | 63 | 0 | 3119.82 | 2472.09
P003 | 1 | 1 | 244153.9 | 228523.4 | 230239.99
P003 | 1 | 2 | 350176.76 | 289634.12 | 456515.98
P003 | 1 | 3 | 715117.05 | 642352.57 | 941482.59
P003 | 1 | 4 | 748241.88 | 829308.45 | 1260137.94
P003 | 1 | 5 | 2334707.99 | 1561963.13 | 1850765.72
P003 | 1 | 6 | 1139455.41 | 1871158.85 | 1714139.43
P003 | 1 | 7 | 1667894.23 | 1571514.21 | 2024367.12
P003 | 1 | 8 | 1713651.07 | 1864477.13 | 2030002.03
P003 | 1 | 9 | 1307254.92 | 1428597.32 | 1568380.08
P003 | 1 | 10 | 1113552.26 | 1700671.79 | 1302222.01
P003 | 1 | 11 | 1650061.7 | 971968.81 | 1133628.38
P003 | 1 | 12 | 870489.96 | 886782.19 | 987068.21
P003 | 1 | 13 | 0 | 3640.19 | 658.31
P003 | 1 | 14 | 0 | 4164.97 | 104.68
P003 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 8 | 1054527.4 | 935251.9 | 1086061.9
P003 | 2 | 9 | 1228150.96 | 1349821.39 | 1706695.61
P003 | 2 | 10 | 2000777.23 | 2012269.28 | 2372801.81
P003 | 2 | 11 | 2561684.11 | 2539642.72 | 2666917.01
P003 | 2 | 12 | 2328180.79 | 1992270.61 | 2332135.08
P003 | 2 | 13 | 3123257.45 | 2993006.33 | 3653559.67
P003 | 2 | 14 | 1525634.22 | 1993683.11 | 4036427.36
P003 | 2 | 15 | 5850653.74 | 5159030.2 | 5243424.38
P003 | 2 | 16 | 5592769.65 | 5221966.21 | 5074247.17
P003 | 2 | 17 | 2573378.2 | 3103207.39 | 5014963.98
P003 | 2 | 18 | 2979609.51 | 1967093.89 | 3643152.97
P003 | 2 | 19 | 3147728.98 | 4250247.88 | 2690326.08
P003 | 2 | 20 | 4536808.75 | 3929875.05 | 3303842.15
P003 | 2 | 21 | 2336943.65 | 2959813.88 | 3265215.04
P003 | 2 | 22 | 4782962.62 | 3117035.17 | 4199788.31
P003 | 2 | 23 | 8971521.76 | 7605987.66 | 8725812.14
P003 | 2 | 24 | 4723185.76 | 3702691.54 | 4704297.17
P003 | 2 | 25 | 3701958.07 | 4286990.25 | 4961729.01
P003 | 2 | 26 | 1592894.72 | 2673608.94 | 3199848.34
P003 | 2 | 27 | 1786476.81 | 1809765.06 | 2281267.01
P003 | 2 | 28 | 926862.71 | 1583498.08 | 1578018.49
P003 | 2 | 29 | 721743.12 | 938937.38 | 1097820.22
P003 | 2 | 30 | 0 | 687974.1 | 806169.69
P003 | 2 | 31 | 0 | 600207.93 | 689996.75
P003 | 2 | 32 | 0 | 530684.8 | 629058.97
P003 | 2 | 33 | 0 | 103149.46 | 119725.41
P003 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 10 | 0 | 0 | 29457.29
P003 | 3 | 11 | 128002.35 | 0 | 44442.95
P003 | 3 | 12 | 77049.85 | 84681.2 | 90701.87
P003 | 3 | 13 | 28167.01 | 107610.96 | 62224.18
P003 | 3 | 14 | 23985.18 | 50079.04 | 68744.6
P003 | 3 | 15 | 98841.03 | 108009.83 | 146676.35
P003 | 3 | 16 | 170885.63 | 167771.42 | 229243.9
P003 | 3 | 17 | 160671.05 | 114459.78 | 155642.16
P003 | 3 | 18 | 44069.96 | 49708.22 | 56666.92
P003 | 3 | 19 | 26501.41 | 47518.12 | 26008.94
P003 | 3 | 20 | 47525.45 | 33466.25 | 37925.25
P003 | 3 | 21 | 87854.73 | 52377.09 | 63278.38
P003 | 3 | 22 | 0 | 64567.1 | 80378.26
P003 | 3 | 23 | 44574.15 | 13304.63 | 40152.4
P003 | 3 | 24 | 63952.09 | 89297.07 | 77011.94
P003 | 3 | 25 | 110938.77 | 71161.97 | 97974.59
P003 | 3 | 26 | 72474.62 | 111300.78 | 101611.84
P003 | 3 | 27 | 0 | 19824.24 | 18635.4
P003 | 3 | 28 | 176032.27 | 140972.36 | 175628.26
P003 | 3 | 29 | 312326.39 | 285758.6 | 341701.45
P003 | 3 | 30 | 404130.09 | 224011.28 | 271547.97
P003 | 3 | 31 | 197590.89 | 343148.02 | 411856.12
P003 | 3 | 32 | 172145.28 | 252620.3 | 306303.32
P003 | 3 | 33 | 68758.17 | 84828.1 | 102991.79
P003 | 3 | 34 | 95308.56 | 95308.56 | 115920.85
P003 | 3 | 35 | 53546.31 | 53546.32 | 66846.27
P003 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 14 | 10078.95 | 10078.95 | 46884.43
P003 | 4 | 15 | 19476.47 | 19476.47 | 74917.45
P003 | 4 | 16 | 28442.32 | 28442.32 | 99777.28
P003 | 4 | 17 | 62502.93 | 57825.03 | 146347.82
P003 | 4 | 18 | 352399.56 | 356540.36 | 175917.09
P003 | 4 | 19 | 189660.69 | 184272.94 | 236872.22
P003 | 4 | 20 | 107572.05 | 86381.37 | 105679.56
P003 | 4 | 21 | 77122.75 | 94935.27 | 108059.71
P003 | 4 | 22 | 114011.06 | 98011.85 | 111056.65
P003 | 4 | 23 | 72095.51 | 96577.69 | 110338.59
P003 | 4 | 24 | 0 | 820.04 | 917.51
P003 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 18 | 309071.19 | 301529.72 | 331521.17
P003 | 5 | 19 | 293725.08 | 265644.77 | 548215.77
P003 | 5 | 20 | 601260.92 | 118862.37 | 810712.03
P003 | 5 | 21 | 985680.94 | 1194276.33 | 820387.52
P003 | 5 | 22 | 98262.67 | 363265.44 | 635930.48
P003 | 5 | 23 | 293642.21 | 318050.01 | 449691.66
P003 | 5 | 24 | 782206.24 | 558181.76 | 477238.63
P003 | 5 | 25 | 283049.94 | 334677.6 | 561205.05
P003 | 5 | 26 | 1175095.83 | 679894 | 490614.4
P003 | 5 | 27 | 635650.11 | 834501.45 | 870688.08
P003 | 5 | 28 | 344118.49 | 512707.62 | 610768.73
P003 | 5 | 29 | 209295.99 | 331945.36 | 427692.3
P003 | 5 | 30 | 131666.79 | 199027.34 | 334396.73
P003 | 5 | 31 | 450201.85 | 481360.58 | 320730
P003 | 5 | 32 | 0 | 88878.44 | 88577.71
P003 | 5 | 33 | 0 | 10125.46 | 10811.5
P003 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 23 | 4192.55 | 4192.55 | 5265.55
P003 | 6 | 24 | 5459.43 | 5459.43 | 8023.73
P003 | 6 | 25 | 12937.95 | 12937.95 | 15114.92
P003 | 6 | 26 | 2495.43 | 2495.43 | 21317.19
P003 | 6 | 27 | 45894.51 | 45894.51 | 32291.89
P003 | 6 | 28 | 2537.62 | 2537.62 | 3138.8
P003 | 6 | 29 | 2566.77 | 2566.77 | 2947.24
P003 | 6 | 30 | 2603.09 | 2603.09 | 3015.49
P003 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 32 | 3024.29 | 3024.29 | 3411.29
P003 | 6 | 33 | 3985.62 | 3985.62 | 4498.87
P003 | 6 | 34 | 5293.39 | 4494.55 | 5054.69
P003 | 6 | 35 | 11911 | 4033.21 | 4534.78
P003 | 6 | 36 | 13483.27 | 10856.89 | 12230.19
P003 | 6 | 37 | 16127.58 | 16280.83 | 19154.73
P003 | 6 | 38 | 9122.82 | 15866.37 | 18126.58
P003 | 6 | 39 | 2193.6 | 2979.2 | 3752.37
P003 | 6 | 40 | 4300.87 | 4942.49 | 6182.13
P003 | 6 | 41 | 5913.69 | 6437.72 | 7713.68
P003 | 6 | 42 | 7163.83 | 7591.81 | 9126.51
P003 | 6 | 43 | 6822.89 | 8191.76 | 9975.25
P003 | 6 | 44 | 3689.91 | 4348.01 | 5399.87
P003 | 6 | 45 | 1142.9 | 1142.9 | 1533.33
P003 | 6 | 46 | 1876.58 | 1876.58 | 2500.79
P003 | 6 | 47 | 5725.33 | 5725.33 | 7499.34
P003 | 6 | 48 | 1941.82 | 1941.82 | 62691.21
P003 | 6 | 49 | 58397.96 | 58397.97 | 10198.46
P003 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 28 | 160333.79 | 160333.79 | 221139.84
P003 | 7 | 29 | 145167.3 | 163795.8 | 223036.93
P003 | 7 | 30 | 303548.3 | 284919.8 | 320025.8
P003 | 7 | 31 | 76220.7 | 76220.7 | 157197.35
P003 | 7 | 32 | 150017.68 | 108256.35 | 198682.22
P003 | 7 | 33 | 245446.55 | 240445.23 | 242424.72
P003 | 7 | 34 | 265000.47 | 148203.61 | 243895.16
P003 | 7 | 35 | 177729.7 | 189693.27 | 243563
P003 | 7 | 36 | 141049.61 | 345936.94 | 289331.89
P003 | 7 | 37 | 356367.1 | 127384.86 | 81845.65
P003 | 7 | 38 | 27900.3 | 162614.56 | 117597.1
P003 | 7 | 39 | 45870.44 | 54067.68 | 59944.47
P003 | 7 | 40 | 0 | 14184.75 | 23631.17
P003 | 7 | 41 | 0 | 18594.6 | 6845.98
P003 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 35 | 108639.88 | 25816.29 | 30965.72
P003 | 8 | 36 | 114599.23 | 106659.99 | 118222.75
P003 | 8 | 37 | 122338.05 | 117812.86 | 141540.84
P003 | 8 | 38 | 132387.65 | 125653.03 | 146879.75
P003 | 8 | 39 | 145438.04 | 135566.06 | 165047.88
P003 | 8 | 40 | 202325.83 | 188031.38 | 184436.53
P003 | 8 | 41 | 116010.72 | 160617.06 | 193197.94
P003 | 8 | 42 | 35342.25 | 96158.6 | 128656.99
P003 | 8 | 43 | 75894.91 | 91704.85 | 538722.56
P003 | 8 | 44 | 724543.83 | 654908.04 | 473648.99
P003 | 8 | 45 | 128195.66 | 144244.84 | 575069.6
P003 | 8 | 46 | 647406.94 | 656837.91 | 559253.21
P003 | 8 | 47 | 65138.95 | 110226.55 | 184825.54
P003 | 8 | 48 | 24181.92 | 35045.5 | 205262.64
P003 | 8 | 49 | 280796.44 | 273957.34 | 247950.45
P003 | 8 | 50 | 10004.29 | 38775.74 | 88343.96
P003 | 8 | 51 | 292447.3 | 286006.08 | 95129.13
P003 | 8 | 52 | 332818.44 | 310488.21 | 387381.61
P003 | 8 | 53 | 88673.23 | 88673.23 | 131267.61
P003 | 8 | 54 | 108578.29 | 108578.29 | 55252.72
P003 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 34 | 8569.78 | 8569.78 | 18825.61
P003 | 9 | 35 | 0 | 0 | 25419.8
P003 | 9 | 36 | 0 | 0 | 33609.95
P003 | 9 | 37 | 47348.1 | 47348.1 | 47169.1
P003 | 9 | 38 | 19271.45 | 0 | 63124.39
P003 | 9 | 39 | 317219.35 | 311921.45 | 248950.98
P003 | 9 | 40 | 189815.79 | 189815.79 | 278120.15
P003 | 9 | 41 | 199092.28 | 199092.28 | 275085.9
P003 | 9 | 42 | 134674.43 | 134674.43 | 183943.5
P003 | 9 | 43 | 123007.34 | 123007.34 | 35631.46
P003 | 9 | 44 | 120.55 | 19392 | 30754.27
P003 | 9 | 45 | 17200.72 | 22498.62 | 14684.2
P003 | 9 | 46 | 89.68 | 89.68 | 110.81
P003 | 9 | 47 | 15325.85 | 20304.39 | 28519.63
P003 | 9 | 48 | 39042.09 | 60136.02 | 76180.23
P003 | 9 | 49 | 83486.47 | 98197.07 | 125095.83
P003 | 9 | 50 | 91325.95 | 73072.3 | 90939.41
P003 | 9 | 51 | 57818.82 | 40453.06 | 50781.8
P003 | 9 | 52 | 137030.5 | 101790.28 | 127939.85
P003 | 9 | 53 | 99453.26 | 112473.63 | 143548.1
P003 | 9 | 54 | 26319.65 | 35429.12 | 43101.45
P003 | 9 | 55 | 0 | 7946.72 | 9655.1
P003 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0
P003 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0
P003 | 10 | 44 | 0 | 0 | 844.55
P003 | 10 | 45 | 0 | 0 | 1275.15
P003 | 10 | 46 | 8433.8 | 136.65 | 2581.03
P003 | 10 | 47 | 13509.58 | 7412.7 | 7672.34
P003 | 10 | 48 | 3366.51 | 10275.88 | 17248.52
P003 | 10 | 49 | 10706.64 | 16087.03 | 17513.96
P003 | 10 | 50 | 17656.48 | 20290.43 | 21273.34
P003 | 10 | 51 | 15614.26 | 13110.13 | 15202.05
P003 | 10 | 52 | 2541.14 | 1745.76 | 7427.16
P003 | 10 | 53 | 5419.93 | 3047.89 | 5879.19
P003 | 10 | 54 | 10234.89 | 3513.54 | 4603.32
P003 | 10 | 55 | 3568.28 | 2069.64 | 4543.21
P003 | 10 | 56 | 9107.42 | 9466.05 | 6006.82
P003 | 10 | 57 | 2811.68 | 8974.97 | 6960.68
P003 | 10 | 58 | 619.53 | 3411.2 | 6426.39
P003 | 10 | 59 | 406.97 | 3008.03 | 4568.57
P003 | 10 | 60 | 4483.22 | 5106.12 | 1151.36
P003 | 10 | 61 | 0 | 573.22 | 647.96
P003 | 10 | 62 | 0 | 251.09 | 279.32
P004 | 1 | 1 | 389348.96 | 175404.52 | 256742.35
P004 | 1 | 2 | 449966.38 | 315320.12 | 418494.22
P004 | 1 | 3 | 413030.09 | 387654.17 | 716284.87
P004 | 1 | 4 | 566717 | 567335.35 | 671672.99
P004 | 1 | 5 | 738260.48 | 522358.82 | 787353.85
P004 | 1 | 6 | 966309.41 | 986785.54 | 1422812.14
P004 | 1 | 7 | 973857.99 | 985044.28 | 1404621.35
P004 | 1 | 8 | 741568.14 | 741568.14 | 1386372.97
P004 | 1 | 9 | 2866961.33 | 646057.61 | 1658344.28
P004 | 1 | 10 | 2538820.61 | 964959.16 | 1435436.64
P004 | 1 | 11 | 1127575.56 | 1622273.29 | 1927741.56
P004 | 1 | 12 | 725288.33 | 2731248.41 | 1895651.87
P004 | 1 | 13 | 1526361.35 | 2096049.46 | 1842494.64
P004 | 1 | 14 | 0 | 860825.61 | 940867.8
P004 | 1 | 15 | 0 | 421181.15 | 131763.22
P004 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 5 | 38121.28 | 0 | 0
P004 | 2 | 6 | 90375.37 | 827.97 | 22566.77
P004 | 2 | 7 | 70535.59 | 38856.67 | 36115.71
P004 | 2 | 8 | 98713.6 | 49211.24 | 95391.91
P004 | 2 | 9 | 127042.37 | 59882.35 | 128083.66
P004 | 2 | 10 | 448809.72 | 92715.81 | 185575.26
P004 | 2 | 11 | 290329.64 | 361261.22 | 258796.55
P004 | 2 | 12 | 367977.22 | 230314.12 | 245292.5
P004 | 2 | 13 | 114373.68 | 245586.16 | 283883.82
P004 | 2 | 14 | 136852.25 | 305657.63 | 357152.48
P004 | 2 | 15 | 223951.02 | 433725.4 | 506017.58
P004 | 2 | 16 | 307454.8 | 241073.19 | 267620.96
P004 | 2 | 17 | 399894.46 | 289267.56 | 339160.98
P004 | 2 | 18 | 528760.59 | 398577.3 | 456663.48
P004 | 2 | 19 | 0 | 234370.73 | 269898.62
P004 | 2 | 20 | 578477.5 | 685432.36 | 898215.9
P004 | 2 | 21 | 323310.27 | 309844.54 | 486267.27
P004 | 2 | 22 | 222176.6 | 205217.74 | 346806.7
P004 | 2 | 23 | 146012.75 | 170584.83 | 268684.85
P004 | 2 | 24 | 89485.98 | 121550.16 | 217926.07
P004 | 2 | 25 | 32500.06 | 96670.4 | 188021.17
P004 | 2 | 26 | 542856.73 | 60644.32 | 147269.45
P004 | 2 | 27 | 30947.07 | 236101.69 | 126006.87
P004 | 2 | 28 | 42500.32 | 366604.14 | 135575.96
P004 | 2 | 29 | 58484.86 | 57309.4 | 139319.44
P004 | 2 | 30 | 221574.14 | 14562.36 | 89852.54
P004 | 2 | 31 | 0 | 83639.7 | 76141.88
P004 | 2 | 32 | 0 | 137358.3 | 48388.76
P004 | 2 | 33 | 0 | 3055.18 | 3777.62
P004 | 2 | 34 | 0 | 1615.4 | 2019.62
P004 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 13 | 18932.64 | 19285.05 | 37786.85
P004 | 3 | 14 | 47966.15 | 44851.41 | 71354.35
P004 | 3 | 15 | 99088.11 | 83040.39 | 125503.98
P004 | 3 | 16 | 165955.54 | 146479.56 | 205468.06
P004 | 3 | 17 | 205972.35 | 182992.34 | 262614.47
P004 | 3 | 18 | 417242.03 | 198284.94 | 312570.67
P004 | 3 | 19 | 278916.86 | 331748.66 | 346738.07
P004 | 3 | 20 | 245276.03 | 383502.35 | 772529.11
P004 | 3 | 21 | 1833069.14 | 278271.21 | 853051.43
P004 | 3 | 22 | 382255.33 | 1151649.7 | 805410.66
P004 | 3 | 23 | 675484.85 | 800020.92 | 659589.82
P004 | 3 | 24 | 135526.32 | 604525.1 | 556224.29
P004 | 3 | 25 | 25846.97 | 163145.92 | 230039.63
P004 | 3 | 26 | 36260.8 | 93849.29 | 101377.75
P004 | 3 | 27 | 0 | 31045.04 | 38991.62
P004 | 3 | 28 | 0 | 29353.01 | 33255.51
P004 | 3 | 29 | 0 | 17732.45 | 19579.06
P004 | 3 | 30 | 0 | 6143.55 | 6927.13
P004 | 3 | 31 | 0 | 1528.24 | 1784.91
P004 | 3 | 32 | 0 | 343.99 | 383.76
P004 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 17 | 69535.16 | 25831.01 | 26726.89
P004 | 4 | 18 | 166834.14 | 164482.61 | 188850.07
P004 | 4 | 19 | 315664.56 | 308386.35 | 424310.23
P004 | 4 | 20 | 514470.67 | 500965.42 | 654657.97
P004 | 4 | 21 | 627512.23 | 612971.56 | 757287.87
P004 | 4 | 22 | 554006.95 | 544161.19 | 661951.69
P004 | 4 | 23 | 295632.59 | 332661.51 | 402543.95
P004 | 4 | 24 | 919357.99 | 669832.94 | 1471690.74
P004 | 4 | 25 | 1283891.02 | 607156.27 | 739910.83
P004 | 4 | 26 | 29853.04 | 684168.32 | 252139.3
P004 | 4 | 27 | 321939.32 | 91528.15 | 141402.94
P004 | 4 | 28 | 81473.6 | 39744.43 | 181450.79
P004 | 4 | 29 | 400129.26 | 222698.2 | 205614.24
P004 | 4 | 30 | 357544.78 | 187358.37 | 219717.72
P004 | 4 | 31 | 270356.08 | 216113.13 | 241250.89
P004 | 4 | 32 | 685974.88 | 306721.91 | 256534.01
P004 | 4 | 33 | 621717.95 | 277632.12 | 248803.53
P004 | 4 | 34 | 86068.26 | 612098.65 | 730098.41
P004 | 4 | 35 | 96269.47 | 696715.47 | 974483.77
P004 | 4 | 36 | 351625.93 | 377828.5 | 485393.65
P004 | 4 | 37 | 365673.97 | 278295.32 | 303857.31
P004 | 4 | 38 | 631400.38 | 82127.48 | 124327.42
P004 | 4 | 39 | 257378.91 | 54593.14 | 73889.21
P004 | 4 | 40 | 70602.31 | 132119.86 | 177396.26
P004 | 4 | 41 | 0 | 450451.24 | 597820.52
P004 | 4 | 42 | 0 | 229101.92 | 295883.32
P004 | 4 | 43 | 0 | 105131.19 | 175583.46
P004 | 4 | 44 | 0 | 110120.53 | 248200.46
P004 | 4 | 45 | 0 | 15927.14 | 177254.83
P004 | 4 | 46 | 0 | 59288.42 | 121545.5
P004 | 4 | 47 | 0 | 269308.32 | 68158.86
P004 | 4 | 48 | 0 | 89270.86 | 47498.67
P004 | 4 | 49 | 0 | 17432.9 | 19277.05
P004 | 4 | 50 | 0 | 2689.02 | 2873.13
P004 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 18 | 171353.53 | 13677.22 | 753495.13
P004 | 5 | 19 | 1470243.97 | 961212.96 | 1875434.23
P004 | 5 | 20 | 5953027.34 | 4922122.7 | 5908619.09
P004 | 5 | 21 | 4627049.26 | 2954173.98 | 4214307.83
P004 | 5 | 22 | 2633341.56 | 3713123.56 | 3420273.42
P004 | 5 | 23 | 2722959.66 | 2040488.56 | 3511076.86
P004 | 5 | 24 | 5872683.48 | 4437190.25 | 5211594.92
P004 | 5 | 25 | 2200353.68 | 2847041.7 | 3706969.07
P004 | 5 | 26 | 1166812.07 | 2960979.8 | 3307705.33
P004 | 5 | 27 | 2563109.79 | 3263847.08 | 2425945.57
P004 | 5 | 28 | 925234.48 | 1247539.33 | 1381531.9
P004 | 5 | 29 | 0 | 490277.24 | 891584.31
P004 | 5 | 30 | 0 | 321944.66 | 403790.2
P004 | 5 | 31 | 0 | 121901.04 | 156160.55
P004 | 5 | 32 | 0 | 10648.74 | 12804.29
P004 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 20 | 14389.82 | 14389.82 | 17330.56
P004 | 6 | 21 | 24078.73 | 24078.73 | 28523.15
P004 | 6 | 22 | 41096.17 | 41096.17 | 48904.61
P004 | 6 | 23 | 69205.65 | 69205.65 | 82135.54
P004 | 6 | 24 | 111729.52 | 111729.52 | 137233.81
P004 | 6 | 25 | 4250.05 | 4250.05 | 4831.83
P004 | 6 | 26 | 1435.64 | 1435.64 | 1609.1
P004 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 28 | 500690.5 | 500690.5 | 538694.34
P004 | 6 | 29 | 0 | 0 | 354755.06
P004 | 6 | 30 | 0 | 0 | 252161.42
P004 | 6 | 31 | 616710.59 | 616710.59 | 178377.74
P004 | 6 | 32 | 235526.39 | 106204.55 | 113557.19
P004 | 6 | 33 | 0 | 0 | 81632.83
P004 | 6 | 34 | 131792.34 | 184905.75 | 116374.32
P004 | 6 | 35 | 240265.86 | 76208.43 | 147848.99
P004 | 6 | 36 | 0 | 0 | 151125.76
P004 | 6 | 37 | 52183.51 | 248673.74 | 130406.87
P004 | 6 | 38 | 38789.65 | 49310.01 | 126234.8
P004 | 6 | 39 | 217316.34 | 163385.88 | 133285.09
P004 | 6 | 40 | 292747.61 | 22934.47 | 27556.26
P004 | 6 | 41 | 458134.19 | 22934.47 | 27155.58
P004 | 6 | 42 | 38789.65 | 72319 | 66648.95
P004 | 6 | 43 | 378006.12 | 282981.96 | 317464.51
P004 | 6 | 44 | 38789.65 | 442280.32 | 567950.27
P004 | 6 | 45 | 38789.65 | 22934.47 | 72540.84
P004 | 6 | 46 | 38789.65 | 154958.03 | 179850.19
P004 | 6 | 47 | 521015.66 | 230127.38 | 250871.45
P004 | 6 | 48 | 0 | 22934.47 | 227526.82
P004 | 6 | 49 | 0 | 22934.47 | 204820.13
P004 | 6 | 50 | 0 | 22934.47 | 185577.76
P004 | 6 | 51 | 0 | 22934.47 | 114040.34
P004 | 6 | 52 | 0 | 291440.81 | 46883.02
P004 | 6 | 53 | 0 | 236654.13 | 30538.53
P004 | 6 | 54 | 0 | 20944.99 | 24611.51
P004 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 29 | 21024.76 | 13886.46 | 50092.95
P004 | 7 | 30 | 458676.52 | 263215.14 | 323699.11
P004 | 7 | 31 | 627243.53 | 348818.18 | 423648.62
P004 | 7 | 32 | 485649.45 | 436301.57 | 545589.11
P004 | 7 | 33 | 585798.82 | 333536.59 | 700929.11
P004 | 7 | 34 | 709107.14 | 353669.07 | 770542.64
P004 | 7 | 35 | 791896.03 | 452696.1 | 994848.09
P004 | 7 | 36 | 947870.79 | 646039.74 | 1158053.78
P004 | 7 | 37 | 2775875.85 | 894943.01 | 1461102.92
P004 | 7 | 38 | 566631.96 | 796091.84 | 1225122.43
P004 | 7 | 39 | 102184.98 | 872394.49 | 1032758.73
P004 | 7 | 40 | 414894.03 | 2120229.38 | 1440723.05
P004 | 7 | 41 | 1263822.39 | 1147008.67 | 1609867
P004 | 7 | 42 | 710021.86 | 622495.7 | 760145.88
P004 | 7 | 43 | 963316.25 | 813739.93 | 857913.43
P004 | 7 | 44 | 1168559.73 | 688949.61 | 1048621.61
P004 | 7 | 45 | 488446.93 | 812604.72 | 1329352.47
P004 | 7 | 46 | 339656.56 | 954216.35 | 1544356.09
P004 | 7 | 47 | 376278.28 | 747878.01 | 1310252.02
P004 | 7 | 48 | 453401.39 | 575648.3 | 1452875.8
P004 | 7 | 49 | 142475.92 | 358211.68 | 1118642.33
P004 | 7 | 50 | 413505.37 | 437879.5 | 889234.15
P004 | 7 | 51 | 3105852.49 | 555955.04 | 543392.55
P004 | 7 | 52 | 0 | 2665781.95 | 364760.03
P004 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 34 | 79106.34 | 62033.69 | 89742.16
P004 | 8 | 35 | 345471.82 | 276657.34 | 291033.3
P004 | 8 | 36 | 312494.51 | 322146.75 | 384969.56
P004 | 8 | 37 | 506490.91 | 565923.71 | 632836.44
P004 | 8 | 38 | 300936.64 | 317738.72 | 397961.74
P004 | 8 | 39 | 272704.8 | 162984.42 | 223252.43
P004 | 8 | 40 | 123202.6 | 179105.91 | 191344.11
P004 | 8 | 41 | 77373.32 | 127814.68 | 221855.22
P004 | 8 | 42 | 174518.98 | 108931.82 | 275490.55
P004 | 8 | 43 | 252468.76 | 162265.01 | 301901.02
P004 | 8 | 44 | 0 | 138109.63 | 67204.13
P004 | 8 | 45 | 0 | 21057 | 40411.29
P004 | 8 | 46 | 0 | 0 | 20067.27
P004 | 8 | 47 | 0 | 0 | 15308.79
P004 | 8 | 48 | 0 | 0 | 15559.52
P004 | 8 | 49 | 0 | 0 | 11782.95
P004 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1033.58
P004 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 35 | 589053.51 | 391940.48 | 706705.89
P004 | 9 | 36 | 484124.45 | 497611.74 | 793482.42
P004 | 9 | 37 | 532484.8 | 441943.82 | 754988.11
P004 | 9 | 38 | 344332.75 | 361321.85 | 700294.87
P004 | 9 | 39 | 558517.21 | 349681.88 | 751940.11
P004 | 9 | 40 | 1509289.67 | 1206691.6 | 945512.95
P004 | 9 | 41 | 603733.03 | 826675.53 | 624076.39
P004 | 9 | 42 | 1443687.68 | 1553300.32 | 2249241.08
P004 | 9 | 43 | 833591.46 | 760738.93 | 892690.26
P004 | 9 | 44 | 224136.52 | 520550.1 | 659693.89
P004 | 9 | 45 | 0 | 165959.12 | 202372.88
P004 | 9 | 46 | 0 | 37261.11 | 44460.61
P004 | 9 | 47 | 0 | 9274.6 | 10883.11
P004 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0
P004 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P004 | 10 | 38 | 0 | 0 | 90382.88
P004 | 10 | 39 | 262897.18 | 99610.85 | 196632.87
P004 | 10 | 40 | 456035.55 | 180885.79 | 310474.22
P004 | 10 | 41 | 27517.51 | 309890.19 | 533073.83
P004 | 10 | 42 | 3284.93 | 142227.67 | 304061.89
P004 | 10 | 43 | 40970.58 | 173707.14 | 177885.29
P004 | 10 | 44 | 443921.45 | 241410.34 | 249157.81
P004 | 10 | 45 | 614772.25 | 150205 | 270761.75
P004 | 10 | 46 | 227920.83 | 271224.16 | 384699.64
P004 | 10 | 47 | 202146.4 | 374307.68 | 248973.92
P004 | 10 | 48 | 180801.21 | 324485.13 | 126316.24
P004 | 10 | 49 | 152875.05 | 50782.2 | 65903.51
P004 | 10 | 50 | 336846.38 | 305450.16 | 386178.89
P004 | 10 | 51 | 299614.28 | 384152.74 | 493832.93
P004 | 10 | 52 | 280552.54 | 385688.66 | 477172.91
P004 | 10 | 53 | 282190.74 | 357453.63 | 444192.73
P004 | 10 | 54 | 69321.14 | 77848.03 | 101291.45
P004 | 10 | 55 | 94176.78 | 74325.81 | 102289.83
P004 | 10 | 56 | 161844.91 | 127459.89 | 169613.95
P004 | 10 | 57 | 161982.5 | 160847.42 | 222731.12
P004 | 10 | 58 | 138519.32 | 143792.68 | 197909.27
P004 | 10 | 59 | 106415.41 | 121806.19 | 166232.26
P004 | 10 | 60 | 66500.44 | 79555.73 | 107759.7
P004 | 10 | 61 | 0 | 17043.76 | 25685.54
P004 | 10 | 62 | 0 | 13454.67 | 20590.69
P004 | 10 | 63 | 0 | 15178.87 | 22804.91
P004 | 10 | 64 | 0 | 17237.99 | 25672.65
P004 | 10 | 65 | 0 | 11075 | 16979.5
P005 | 1 | 1 | 94013.47 | 59901.44 | 269121.67
P005 | 1 | 2 | 638059.84 | 405652.77 | 408218.09
P005 | 1 | 3 | 706390.77 | 753770.5 | 919982.48
P005 | 1 | 4 | 875093.41 | 368323.55 | 660651.34
P005 | 1 | 5 | 1491284.47 | 1323343.94 | 1445802.2
P005 | 1 | 6 | 1345215.58 | 1569534.24 | 1790862.66
P005 | 1 | 7 | 1596790.48 | 1243709.42 | 1156518.13
P005 | 1 | 8 | 871545.12 | 937720.74 | 934836.69
P005 | 1 | 9 | 1173007.02 | 1011293.49 | 1207752.16
P005 | 1 | 10 | 1452899.05 | 1677966.08 | 1984231.39
P005 | 1 | 11 | 900889.07 | 1343017.48 | 1172936.15
P005 | 1 | 12 | 0 | 441199.45 | 254063.6
P005 | 1 | 13 | 0 | 9755.18 | 9755.8
P005 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 7 | 776430.45 | 520293.13 | 573367.87
P005 | 2 | 8 | 642345.24 | 524640.19 | 573372.44
P005 | 2 | 9 | 392621.25 | 467945.63 | 502249.43
P005 | 2 | 10 | 264876.93 | 305858.52 | 336297.76
P005 | 2 | 11 | 215924.87 | 218533.85 | 232385.25
P005 | 2 | 12 | 190166.2 | 218512.47 | 265370.08
P005 | 2 | 13 | 116484.44 | 231064.67 | 296813.42
P005 | 2 | 14 | 167335.03 | 167187.36 | 250573.04
P005 | 2 | 15 | 605027.45 | 246201.14 | 302679.32
P005 | 2 | 16 | 509189.95 | 619749.98 | 500166
P005 | 2 | 17 | 376828.15 | 501659.42 | 652874.87
P005 | 2 | 18 | 1197692.05 | 471398.59 | 744988.61
P005 | 2 | 19 | 307124.46 | 1127768.36 | 816746.76
P005 | 2 | 20 | 278748.72 | 217911.4 | 301480.95
P005 | 2 | 21 | 255589.55 | 130048.93 | 267186
P005 | 2 | 22 | 693399.57 | 399655.12 | 227596.07
P005 | 2 | 23 | 438196.21 | 369867.44 | 239384.32
P005 | 2 | 24 | 499730.09 | 311822.26 | 324332.25
P005 | 2 | 25 | 0 | 228902.38 | 230376.47
P005 | 2 | 26 | 0 | 279854.95 | 279073.88
P005 | 2 | 27 | 0 | 368834.82 | 365174.22
P005 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 9 | 73805.86 | 71355.11 | 77045.13
P005 | 3 | 10 | 456258.98 | 451040.42 | 497468.6
P005 | 3 | 11 | 1132836.7 | 414740.13 | 442542.65
P005 | 3 | 12 | 505989.96 | 1037263.58 | 1115092.23
P005 | 3 | 13 | 953640.65 | 731438.72 | 1238435.8
P005 | 3 | 14 | 1696041.69 | 1559794.31 | 1831541.97
P005 | 3 | 15 | 546796.63 | 740204.34 | 1031065.84
P005 | 3 | 16 | 780573.6 | 791182.08 | 1117086.19
P005 | 3 | 17 | 2269041.34 | 749526.41 | 1020938.75
P005 | 3 | 18 | 1355991.95 | 2552969.85 | 1508813.52
P005 | 3 | 19 | 825412.8 | 1275517.24 | 1245560.98
P005 | 3 | 20 | 847568.96 | 525984.73 | 748767.18
P005 | 3 | 21 | 515354.54 | 372018.95 | 680473.66
P005 | 3 | 22 | 785633.32 | 773256.84 | 953771.74
P005 | 3 | 23 | 520097.53 | 571833.19 | 951782.69
P005 | 3 | 24 | 1366470.56 | 1042788.85 | 659583.25
P005 | 3 | 25 | 0 | 879457.33 | 319568.57
P005 | 3 | 26 | 0 | 91142.99 | 101969.85
P005 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 15 | 761857.87 | 540612.83 | 483228
P005 | 4 | 16 | 498547.9 | 568024.78 | 587262.45
P005 | 4 | 17 | 374213.34 | 380516.82 | 482187.93
P005 | 4 | 18 | 281836.06 | 335067.34 | 391925.62
P005 | 4 | 19 | 772954.63 | 654872.64 | 777687.21
P005 | 4 | 20 | 347645.95 | 484475.53 | 608213.48
P005 | 4 | 21 | 398946.69 | 180725.87 | 513048.89
P005 | 4 | 22 | 118911.39 | 517250.33 | 650962.85
P005 | 4 | 23 | 1365420.2 | 466018.29 | 431195.72
P005 | 4 | 24 | 215681.86 | 151176.66 | 121046.87
P005 | 4 | 25 | 1097563.87 | 304307.94 | 405240.5
P005 | 4 | 26 | 1768659.13 | 1616972.7 | 1299811.33
P005 | 4 | 27 | 363485.26 | 148131.38 | 470161.15
P005 | 4 | 28 | 0 | 712166.36 | 940667.85
P005 | 4 | 29 | 0 | 1226754.6 | 818981.4
P005 | 4 | 30 | 0 | 78650.08 | 80450.52
P005 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 16 | 47669.88 | 47669.88 | 52177.57
P005 | 5 | 17 | 50528.7 | 50528.7 | 44463.98
P005 | 5 | 18 | 54007.08 | 54007.08 | 45794.35
P005 | 5 | 19 | 58239.27 | 58239.27 | 74524.27
P005 | 5 | 20 | 63388.64 | 63388.64 | 84574.47
P005 | 5 | 21 | 36158.62 | 36158.62 | 48984.44
P005 | 5 | 22 | 68900.01 | 60292.22 | 69673.99
P005 | 5 | 23 | 142822.9 | 89906.79 | 103961.74
P005 | 5 | 24 | 284676.47 | 123346.11 | 136766.05
P005 | 5 | 25 | 394292.47 | 180712.83 | 194138.65
P005 | 5 | 26 | 745639.84 | 465688.46 | 486243.61
P005 | 5 | 27 | 598456.85 | 790662.83 | 850084.67
P005 | 5 | 28 | 306446.89 | 531805.17 | 568470.9
P005 | 5 | 29 | 100299.62 | 214680.35 | 223981.26
P005 | 5 | 30 | 64428.08 | 160937.5 | 173175.05
P005 | 5 | 31 | 50672.17 | 93735.42 | 107029.44
P005 | 5 | 32 | 93597.07 | 115873.23 | 124223.48
P005 | 5 | 33 | 97530.86 | 112363.9 | 115165.99
P005 | 5 | 34 | 121390.57 | 126059.29 | 123431.06
P005 | 5 | 35 | 475528.57 | 269244.9 | 277027.33
P005 | 5 | 36 | 610324.26 | 514837.3 | 569542.89
P005 | 5 | 37 | 714372.39 | 705708.37 | 825376.91
P005 | 5 | 38 | 550426.89 | 694837.79 | 856575
P005 | 5 | 39 | 236784.15 | 405897.6 | 375270.36
P005 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 25 | 129180.27 | 89842.53 | 98270.69
P005 | 6 | 26 | 178848.07 | 151103.65 | 162943.45
P005 | 6 | 27 | 298408.29 | 310381.21 | 330186.74
P005 | 6 | 28 | 456701.76 | 409205.5 | 469217.12
P005 | 6 | 29 | 962030.91 | 601115.89 | 691670.02
P005 | 6 | 30 | 902692.32 | 507873.3 | 480790.6
P005 | 6 | 31 | 558425.2 | 491762.03 | 512037.05
P005 | 6 | 32 | 340301.02 | 522528.02 | 561790.19
P005 | 6 | 33 | 189739.99 | 396358.44 | 432063.23
P005 | 6 | 34 | 123831.1 | 354704.39 | 365779.01
P005 | 6 | 35 | 221027.93 | 387007.14 | 395445.43
P005 | 6 | 36 | 324406.05 | 308834.75 | 313300.07
P005 | 6 | 37 | 91203.9 | 183751.52 | 191779.28
P005 | 6 | 38 | 151932.55 | 171264.86 | 166020.44
P005 | 6 | 39 | 340536.76 | 350229.71 | 267556.47
P005 | 6 | 40 | 398785.62 | 423998.33 | 500993.2
P005 | 6 | 41 | 779300.29 | 761210.61 | 756068.82
P005 | 6 | 42 | 880581.19 | 906761.33 | 941733
P005 | 6 | 43 | 1103410.54 | 1057419.63 | 869193.9
P005 | 6 | 44 | 811031.52 | 859061.28 | 1031526.08
P005 | 6 | 45 | 901740.11 | 924233.84 | 1069884.29
P005 | 6 | 46 | 982028.79 | 957496.2 | 1115573.09
P005 | 6 | 47 | 312618.17 | 312618.19 | 532762.83
P005 | 6 | 48 | 0 | 0 | 49290.71
P005 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 29 | 236450.26 | 190334.02 | 222006.88
P005 | 7 | 30 | 167652.83 | 195243.48 | 251454.7
P005 | 7 | 31 | 167652.83 | 186178.42 | 328445.35
P005 | 7 | 32 | 213938.08 | 1327.3 | 210679.41
P005 | 7 | 33 | 507936.44 | 558439.29 | 608742.3
P005 | 7 | 34 | 986039.23 | 498474.76 | 600527.42
P005 | 7 | 35 | 252743.01 | 796167.29 | 512167.78
P005 | 7 | 36 | 123404.78 | 193220.42 | 266967.18
P005 | 7 | 37 | 174427.16 | 195797.59 | 124174.5
P005 | 7 | 38 | 381243.23 | 327458.91 | 352871.47
P005 | 7 | 39 | 648154.67 | 559421.23 | 626916.46
P005 | 7 | 40 | 136766.21 | 280827.92 | 405035.71
P005 | 7 | 41 | 98961.67 | 26846.66 | 226401
P005 | 7 | 42 | 191352.73 | 64493.83 | 284506.47
P005 | 7 | 43 | 246741.17 | 101990.14 | 104052.03
P005 | 7 | 44 | 1039675.64 | 252463.73 | 363905.97
P005 | 7 | 45 | 187736.28 | 352902.74 | 668246.18
P005 | 7 | 46 | 58814.26 | 884389.42 | 523460.63
P005 | 7 | 47 | 650371.18 | 165402.75 | 285350.08
P005 | 7 | 48 | 35722.02 | 649010.48 | 181446.76
P005 | 7 | 49 | 152451.64 | 97027.76 | 234170.94
P005 | 7 | 50 | 35722.02 | 120910.13 | 316650.18
P005 | 7 | 51 | 605595.35 | 72291.03 | 352991.34
P005 | 7 | 52 | 124516.23 | 616999.43 | 395628
P005 | 7 | 53 | 112258.24 | 118166.5 | 318457.38
P005 | 7 | 54 | 125864.5 | 112665.6 | 229746.5
P005 | 7 | 55 | 772023.91 | 237351.02 | 218265.63
P005 | 7 | 56 | 171183.91 | 733133.92 | 210840.15
P005 | 7 | 57 | 207906.36 | 221544.92 | 240547.95
P005 | 7 | 58 | 0 | 2825.15 | 3023.38
P005 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 8 | 34 | 115094.23 | 80665.71 | 81560.22
P005 | 8 | 35 | 121373.27 | 85407.54 | 89009.55
P005 | 8 | 36 | 184670.78 | 138156.55 | 151502.08
P005 | 8 | 37 | 182827.12 | 179766.23 | 203764.99
P005 | 8 | 38 | 334893.39 | 213826.49 | 241195.71
P005 | 8 | 39 | 255498.16 | 335275.28 | 343815.42
P005 | 8 | 40 | 228920.95 | 255049.21 | 569669.64
P005 | 8 | 41 | 200844.27 | 233848.96 | 537835.03
P005 | 8 | 42 | 899506.07 | 475890.29 | 357780.85
P005 | 8 | 43 | 380047.57 | 872450.16 | 477832.83
P005 | 8 | 44 | 461312.45 | 357705.85 | 397051.65
P005 | 8 | 45 | 307370.48 | 329629.53 | 366997.16
P005 | 8 | 46 | 277990.51 | 310185.19 | 353324.42
P005 | 8 | 47 | 275025.53 | 301929.56 | 336063.85
P005 | 8 | 48 | 290032.25 | 318605.39 | 356788.33
P005 | 8 | 49 | 386071.43 | 365140.31 | 402750.43
P005 | 8 | 50 | 454393.8 | 455193.04 | 499611.42
P005 | 8 | 51 | 386188.32 | 391374.1 | 439607.67
P005 | 8 | 52 | 119571.48 | 78835.08 | 85453.98
P005 | 8 | 53 | 96478.17 | 103106.23 | 114243.79
P005 | 8 | 54 | 111744.95 | 117139.44 | 202782.03
P005 | 8 | 55 | 342932.15 | 103325.43 | 313014.59
P005 | 8 | 56 | 391883.22 | 565197.46 | 361703.78
P005 | 8 | 57 | 568706.61 | 237025.35 | 412218.57
P005 | 8 | 58 | 819146.99 | 638977.52 | 761798.91
P005 | 8 | 59 | 634213.8 | 638270.13 | 439161.8
P005 | 8 | 60 | 1047995.13 | 790580.88 | 877999.15
P005 | 8 | 61 | 0 | 899432.51 | 1006109.77
P005 | 8 | 62 | 0 | 2743.66 | 2464.28
P005 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 36 | 94249.23 | 94249.23 | 99944.13
P005 | 9 | 37 | 327615.18 | 179655.4 | 188242.95
P005 | 9 | 38 | 336100.79 | 254050.92 | 310747.59
P005 | 9 | 39 | 482858.42 | 373375.31 | 421870.55
P005 | 9 | 40 | 374497.98 | 483981.09 | 545099.44
P005 | 9 | 41 | 508721.04 | 508721.04 | 719728.68
P005 | 9 | 42 | 403133.97 | 403133.97 | 648796.51
P005 | 9 | 43 | 268801.5 | 268801.5 | 554264.04
P005 | 9 | 44 | 1586630.72 | 954954.39 | 865369.35
P005 | 9 | 45 | 301908.53 | 1081544.64 | 683065.02
P005 | 9 | 46 | 544194.37 | 340224.46 | 361626.2
P005 | 9 | 47 | 435827.36 | 387258.46 | 384759.87
P005 | 9 | 48 | 354939.76 | 450393.4 | 459033.87
P005 | 9 | 49 | 294139.66 | 361988.12 | 673691.68
P005 | 9 | 50 | 903843.6 | 619151.93 | 539984.44
P005 | 9 | 51 | 401637.83 | 676510.19 | 503811.37
P005 | 9 | 52 | 185878.85 | 302570.33 | 405140.84
P005 | 9 | 53 | 164867.49 | 182186.78 | 307627.51
P005 | 9 | 54 | 90948.58 | 103259.14 | 174954.96
P005 | 9 | 55 | 433510.04 | 458473.37 | 135426.3
P005 | 9 | 56 | 0 | 9821.23 | 64867.63
P005 | 9 | 57 | 0 | 0 | 56186.94
P005 | 9 | 58 | 0 | 0 | 6243.18
P005 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 43 | 572973.72 | 349027.96 | 368199.65
P005 | 10 | 44 | 1024307.45 | 791875.26 | 572963.73
P005 | 10 | 45 | 1216622.14 | 952811.54 | 989878.42
P005 | 10 | 46 | 893848.57 | 819527.28 | 1203426.61
P005 | 10 | 47 | 440506.9 | 769300.9 | 925014.85
P005 | 10 | 48 | 900544.06 | 1102888.69 | 1063495.48
P005 | 10 | 49 | 803684.8 | 852690.12 | 949801.77
P005 | 10 | 50 | 563719.15 | 874284.17 | 1053382.88
P005 | 10 | 51 | 1287485.7 | 1064038.83 | 1066959.92
P005 | 10 | 52 | 665462.44 | 578461.05 | 634313.26
P005 | 10 | 53 | 630826.75 | 721050.98 | 794475.31
P005 | 10 | 54 | 865254.82 | 813792.48 | 959446.12
P005 | 10 | 55 | 341624.99 | 361967.13 | 391939.22
P005 | 10 | 56 | 278238.27 | 331624.56 | 708372.14
P005 | 10 | 57 | 1711986 | 293665.89 | 844109.66
P005 | 10 | 58 | 916119.6 | 1036579.17 | 978615.06
P005 | 10 | 59 | 41126.39 | 1500609.57 | 834222.61
P005 | 10 | 60 | 187841.72 | 127977.89 | 76566.89
P005 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0
P005 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 1 | 49285.41 | 49285.41 | 49862.97
P006 | 1 | 2 | 253255.99 | 253255.99 | 336218.75
P006 | 1 | 3 | 749863.08 | 749863.08 | 898381.87
P006 | 1 | 4 | 539949.32 | 680588.26 | 732128.33
P006 | 1 | 5 | 792112.66 | 622562.06 | 299678.02
P006 | 1 | 6 | 11794.68 | 40706.34 | 186104.52
P006 | 1 | 7 | 0 | 179362.04 | 188479.43
P006 | 1 | 8 | 471363.35 | 292001.31 | 237135.25
P006 | 1 | 9 | 413130.95 | 316406.26 | 351416.62
P006 | 1 | 10 | 531029.55 | 627754.24 | 458954.76
P006 | 1 | 11 | 178328.4 | 178328.4 | 316879.23
P006 | 1 | 12 | 808758.45 | 519464.53 | 558512.74
P006 | 1 | 13 | 345483.29 | 634777.22 | 480489.76
P006 | 1 | 14 | 67702.18 | 67702.18 | 70008.96
P006 | 1 | 15 | 6295.06 | 6295.06 | 6504.46
P006 | 1 | 16 | 59164.75 | 63005.13 | 67586.1
P006 | 1 | 17 | 44693.35 | 46665.08 | 50357.75
P006 | 1 | 18 | 39022.02 | 39822.01 | 46322.16
P006 | 1 | 19 | 56320.53 | 58737.53 | 78720.79
P006 | 1 | 20 | 106068.65 | 154048.19 | 173777.36
P006 | 1 | 21 | 295969.05 | 272861.6 | 266811.48
P006 | 1 | 22 | 110233.97 | 86441.31 | 70594.89
P006 | 1 | 23 | 23128.97 | 24224.77 | 17196.12
P006 | 1 | 24 | 10923.2 | 6333.46 | 6751.65
P006 | 1 | 25 | 6105.54 | 1485.25 | 1542.53
P006 | 1 | 26 | 1994.31 | 0 | 0
P006 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 2 | 1173700.32 | 1219221.17 | 1206424.24
P006 | 2 | 3 | 1053178.69 | 1076038.57 | 1308559.86
P006 | 2 | 4 | 1210169.01 | 1263310.66 | 1432460.05
P006 | 2 | 5 | 1129975.43 | 1144492.4 | 1415233.98
P006 | 2 | 6 | 1146199.27 | 1173512.02 | 1471068.49
P006 | 2 | 7 | 2288816.7 | 2119532.31 | 2372739.01
P006 | 2 | 8 | 1686119.89 | 1946233.59 | 1883060.17
P006 | 2 | 9 | 1433527.62 | 1259931.88 | 1333180.96
P006 | 2 | 10 | 832369.73 | 1540113.7 | 1019544.92
P006 | 2 | 11 | 841711.15 | 943787.8 | 584870.22
P006 | 2 | 12 | 2135813.92 | 789883.64 | 792096.19
P006 | 2 | 13 | 653004.76 | 1023691.32 | 987359.01
P006 | 2 | 14 | 426251.92 | 418995.81 | 406364.66
P006 | 2 | 15 | 0 | 92093.54 | 86622.13
P006 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 13 | 162596.62 | 162596.62 | 342410.27
P006 | 3 | 14 | 145270.02 | 145270.02 | 464401.21
P006 | 3 | 15 | 452976.44 | 639083.43 | 743214.38
P006 | 3 | 16 | 673778.05 | 512119.82 | 728717.58
P006 | 3 | 17 | 267644.52 | 472336.43 | 610581.91
P006 | 3 | 18 | 605273.14 | 399132.24 | 550371.07
P006 | 3 | 19 | 786163.78 | 1264648.17 | 929877.47
P006 | 3 | 20 | 2482429.41 | 2050624.34 | 1169122.63
P006 | 3 | 21 | 1076419.13 | 1337922.47 | 1208346.49
P006 | 3 | 22 | 459210.45 | 128028.02 | 100847.23
P006 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 15 | 861587.88 | 846145.29 | 805406.34
P006 | 4 | 16 | 725733.49 | 643792.55 | 789701.47
P006 | 4 | 17 | 760190.65 | 703565 | 863485.53
P006 | 4 | 18 | 994937.71 | 1052313.85 | 990467.35
P006 | 4 | 19 | 890675.95 | 1022239.41 | 1116252
P006 | 4 | 20 | 1419634.91 | 1342385.83 | 1394995.21
P006 | 4 | 21 | 1597311.43 | 1181547.93 | 1249948.87
P006 | 4 | 22 | 446076.33 | 1183102.64 | 1005638.49
P006 | 4 | 23 | 1167988.78 | 1466144.55 | 1430744.04
P006 | 4 | 24 | 1322273.89 | 885852.9 | 920499.05
P006 | 4 | 25 | 976973.9 | 826857.14 | 837218.83
P006 | 4 | 26 | 659081.92 | 719277.08 | 733886.09
P006 | 4 | 27 | 717741.01 | 791501.09 | 979902.37
P006 | 4 | 28 | 1209708.63 | 1306542.23 | 1530571.88
P006 | 4 | 29 | 1280142.71 | 1422810.54 | 1362447.18
P006 | 4 | 30 | 966648.3 | 1145025.33 | 1317414.05
P006 | 4 | 31 | 1069259.45 | 780993.95 | 1124528.01
P006 | 4 | 32 | 830815.31 | 767634.27 | 717663.63
P006 | 4 | 33 | 734447.83 | 543498.51 | 214740.38
P006 | 4 | 34 | 216051.4 | 216051.39 | 17080.67
P006 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 22 | 207720.88 | 220487.98 | 228075.45
P006 | 5 | 23 | 249288.28 | 202733 | 276482.6
P006 | 5 | 24 | 302822.75 | 261293.42 | 429533.43
P006 | 5 | 25 | 175886.09 | 195731.82 | 460434.83
P006 | 5 | 26 | 621550.37 | 722453.97 | 635053.66
P006 | 5 | 27 | 959460.42 | 747033.04 | 872202.34
P006 | 5 | 28 | 1270105.43 | 1270546.7 | 902942.41
P006 | 5 | 29 | 902820.7 | 639278.43 | 1943621.03
P006 | 5 | 30 | 343597.82 | 1416161.25 | 1485261.76
P006 | 5 | 31 | 2481117.71 | 1838650.85 | 868645.46
P006 | 5 | 32 | 529282.79 | 517757.99 | 696709.49
P006 | 5 | 33 | 774564.89 | 1295952.19 | 966745.4
P006 | 5 | 34 | 1328002.5 | 987974.45 | 1044339.75
P006 | 5 | 35 | 787640.09 | 739415.8 | 1122777.16
P006 | 5 | 36 | 567024.97 | 516876.64 | 1049840.51
P006 | 5 | 37 | 357626.8 | 1030871.08 | 815060.4
P006 | 5 | 38 | 1785260.54 | 1094934.48 | 442041.98
P006 | 5 | 39 | 133666.8 | 79286.74 | 79789.17
P006 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 25 | 69108.88 | 94866.77 | 101112.98
P006 | 6 | 26 | 150233.4 | 249586.1 | 252023.97
P006 | 6 | 27 | 318467.51 | 661402.59 | 716644.9
P006 | 6 | 28 | 734638.67 | 245793.46 | 254548.29
P006 | 6 | 29 | 70686.41 | 62003.09 | 55886.36
P006 | 6 | 30 | 103275.56 | 109901.75 | 103035.7
P006 | 6 | 31 | 151374.33 | 162130.38 | 153096.34
P006 | 6 | 32 | 460655.48 | 421180.27 | 397280.34
P006 | 6 | 33 | 520205.55 | 562703.56 | 750770.19
P006 | 6 | 34 | 472248.91 | 458043.57 | 677913.96
P006 | 6 | 35 | 467739.96 | 455551.1 | 738938.38
P006 | 6 | 36 | 1271291.87 | 986816.81 | 693537.64
P006 | 6 | 37 | 623240.57 | 857811.8 | 647010.14
P006 | 6 | 38 | 171441.33 | 207023.27 | 216935.73
P006 | 6 | 39 | 209953.15 | 206798.9 | 221154.89
P006 | 6 | 40 | 83385.12 | 136333.28 | 226277.76
P006 | 6 | 41 | 374461.95 | 374461.95 | 444967.81
P006 | 6 | 42 | 270140.55 | 270140.55 | 303391.66
P006 | 6 | 43 | 85095.48 | 85095.48 | 123618.11
P006 | 6 | 44 | 37079.6 | 46175.61 | 74222.32
P006 | 6 | 45 | 47391.47 | 61616.16 | 104350.93
P006 | 6 | 46 | 231266.93 | 399496.59 | 195905.03
P006 | 6 | 47 | 78062.61 | 270143.38 | 308647.38
P006 | 6 | 48 | 396191.14 | 147980.3 | 317248.16
P006 | 6 | 49 | 534116.42 | 242151.92 | 72857.21
P006 | 6 | 50 | 0 | 156544.21 | 11005.65
P006 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 27 | 2890.33 | 2890.33 | 20015.43
P006 | 7 | 28 | 14496.63 | 14496.63 | 35235.81
P006 | 7 | 29 | 185694.86 | 159053.52 | 191963.5
P006 | 7 | 30 | 301780.59 | 210326.65 | 347199.58
P006 | 7 | 31 | 261706.47 | 216469.95 | 405868.36
P006 | 7 | 32 | 116707.8 | 244485.81 | 346598.88
P006 | 7 | 33 | 313422.77 | 206195.3 | 271886.05
P006 | 7 | 34 | 907174.79 | 781849.18 | 311550.45
P006 | 7 | 35 | 227697.52 | 472534.56 | 444432.77
P006 | 7 | 36 | 312067.7 | 355607.62 | 356017.31
P006 | 7 | 37 | 202749.75 | 185965.66 | 202890.95
P006 | 7 | 38 | 149115.9 | 161736.59 | 174631.5
P006 | 7 | 39 | 241888.61 | 184553.55 | 191150.96
P006 | 7 | 40 | 197696.39 | 232653.52 | 200638.69
P006 | 7 | 41 | 149116.07 | 162374.71 | 196228.84
P006 | 7 | 42 | 141905.67 | 136544.53 | 184926.9
P006 | 7 | 43 | 257725.51 | 195777.4 | 208360.45
P006 | 7 | 44 | 204470.56 | 241590.78 | 224237.89
P006 | 7 | 45 | 0 | 23201.63 | 60753.85
P006 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 30 | 205660.32 | 227234.17 | 225358.63
P006 | 8 | 31 | 268177.54 | 301438.56 | 292589.65
P006 | 8 | 32 | 352920.02 | 402917.14 | 402775.51
P006 | 8 | 33 | 469330.97 | 541616.47 | 541164.79
P006 | 8 | 34 | 914590.15 | 1052572.67 | 1057510.54
P006 | 8 | 35 | 1027709.79 | 1189269.53 | 1267244.51
P006 | 8 | 36 | 868896.31 | 436445.98 | 597288.74
P006 | 8 | 37 | 145667.45 | 163205.38 | 359065.01
P006 | 8 | 38 | 674859.75 | 440370.38 | 326537.86
P006 | 8 | 39 | 58490.16 | 258245.71 | 216684.87
P006 | 8 | 40 | 190101.3 | 194813.77 | 327086.48
P006 | 8 | 41 | 156209.94 | 431491.76 | 256254.02
P006 | 8 | 42 | 592059.34 | 285051.53 | 278651.67
P006 | 8 | 43 | 88121.83 | 321720.27 | 239177.54
P006 | 8 | 44 | 344152.45 | 126653.24 | 110156.91
P006 | 8 | 45 | 76736.49 | 60637.24 | 171127.05
P006 | 8 | 46 | 556819.95 | 586097.07 | 640718.84
P006 | 8 | 47 | 752466.86 | 767909.51 | 492672.92
P006 | 8 | 48 | 891923.6 | 940970.04 | 973763.02
P006 | 8 | 49 | 564878.93 | 598933.91 | 613164.74
P006 | 8 | 50 | 422545.72 | 450227.82 | 453378.48
P006 | 8 | 51 | 333135.99 | 358535.87 | 361829.91
P006 | 8 | 52 | 275897.28 | 222391.21 | 224241.86
P006 | 8 | 53 | 134321.63 | 6924.51 | 6602.48
P006 | 8 | 54 | 8719.11 | 8719.11 | 8356.47
P006 | 8 | 55 | 10991.11 | 10991.14 | 10299.77
P006 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 36 | 87238.03 | 87238.03 | 135442.63
P006 | 9 | 37 | 103064.07 | 103837.51 | 146179.94
P006 | 9 | 38 | 259541.28 | 226790.35 | 73743.12
P006 | 9 | 39 | 198158.95 | 198088.83 | 143411.06
P006 | 9 | 40 | 229827.81 | 233703.14 | 227795.36
P006 | 9 | 41 | 203318.69 | 214536.07 | 257947.69
P006 | 9 | 42 | 183190.56 | 204035.35 | 230202.36
P006 | 9 | 43 | 495428.83 | 476818.1 | 365693.71
P006 | 9 | 44 | 297278.83 | 331388 | 307111.45
P006 | 9 | 45 | 92909.25 | 68703.82 | 241508.54
P006 | 9 | 46 | 0 | 4226.01 | 91668.5
P006 | 9 | 47 | 0 | 591.09 | 603.6
P006 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P006 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0
P006 | 10 | 42 | 117446.07 | 117446.07 | 193000.17
P006 | 10 | 43 | 357976.27 | 357976.27 | 474118.18
P006 | 10 | 44 | 743173.94 | 743173.94 | 858738.7
P006 | 10 | 45 | 1160848.36 | 1160848.36 | 1280535.05
P006 | 10 | 46 | 167200.52 | 167200.52 | 341987.72
P006 | 10 | 47 | 211281.79 | 184691.02 | 684929.78
P006 | 10 | 48 | 202556.41 | 188668.5 | 583073.32
P006 | 10 | 49 | 761190.25 | 2071080.42 | 717916.36
P006 | 10 | 50 | 1742737.2 | 678951.35 | 950981.54
P006 | 10 | 51 | 585706.89 | 1370014.73 | 1021315.12
P006 | 10 | 52 | 1474057.56 | 869458.77 | 909520.06
P006 | 10 | 53 | 998399.4 | 633079.28 | 649228.11
P006 | 10 | 54 | 218880.08 | 228156.63 | 234014.78
P006 | 10 | 55 | 229789.58 | 248751.69 | 243367.01
P006 | 10 | 56 | 983278.32 | 1035374.43 | 1037024.91
P006 | 10 | 57 | 1184515.97 | 1188150.97 | 1140833.64
P006 | 10 | 58 | 1048052.25 | 986409.76 | 1012645.79
P006 | 10 | 59 | 772879.85 | 737757.87 | 772920.34
P006 | 10 | 60 | 665330.24 | 658110.37 | 659133.27
P007 | 1 | 1 | 13244.86 | 0 | 0
P007 | 1 | 2 | 149818.12 | 20103.27 | 20994.86
P007 | 1 | 3 | 378956.37 | 151516.55 | 165700.02
P007 | 1 | 4 | 718549.46 | 262965.55 | 361657.52
P007 | 1 | 5 | 309452.7 | 250681.81 | 453127.82
P007 | 1 | 6 | 475950.6 | 641306.25 | 403859.68
P007 | 1 | 7 | 1905149.23 | 1720562.51 | 2063831.98
P007 | 1 | 8 | 1455224.97 | 273491.24 | 384283.56
P007 | 1 | 9 | 866234.75 | 396634.99 | 474695.64
P007 | 1 | 10 | 820498.06 | 1081816.08 | 889199.57
P007 | 1 | 11 | 944434.89 | 832039.69 | 895101.49
P007 | 1 | 12 | 1192318.15 | 837091.71 | 905846.52
P007 | 1 | 13 | 0 | 896542.42 | 949259.41
P007 | 1 | 14 | 0 | 540947.19 | 556198.19
P007 | 1 | 15 | 0 | 623994.56 | 640986.61
P007 | 1 | 16 | 0 | 700138.34 | 714906.9
P007 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 3 | 51005.67 | 41371.17 | 48869.53
P007 | 2 | 4 | 36069.71 | 26480.91 | 67572.94
P007 | 2 | 5 | 87029.56 | 29981.31 | 91974.53
P007 | 2 | 6 | 450535.91 | 191946.07 | 160912.87
P007 | 2 | 7 | 427343.63 | 271391.32 | 304514.81
P007 | 2 | 8 | 908795.83 | 432570 | 512869.34
P007 | 2 | 9 | 281479.06 | 751769.52 | 689185.54
P007 | 2 | 10 | 163273.99 | 451983.09 | 500268.63
P007 | 2 | 11 | 81794.07 | 198909.06 | 234732.35
P007 | 2 | 12 | 201329.39 | 143579.55 | 196051.47
P007 | 2 | 13 | 165435.73 | 216179.59 | 201118.9
P007 | 2 | 14 | 146588.23 | 45702.67 | 94728.92
P007 | 2 | 15 | 52719.31 | 151324.86 | 384756.02
P007 | 2 | 16 | 646015.01 | 704480.18 | 470607.09
P007 | 2 | 17 | 74129.4 | 63625.6 | 65799
P007 | 2 | 18 | 210955.93 | 64746.08 | 140338.1
P007 | 2 | 19 | 46079.19 | 61976.21 | 119819.76
P007 | 2 | 20 | 18957.98 | 215938.85 | 105397.87
P007 | 2 | 21 | 28305.13 | 13886.69 | 14566.58
P007 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 12 | 44521.99 | 1923.67 | 1949.84
P007 | 3 | 13 | 333219.22 | 137700.59 | 143299.56
P007 | 3 | 14 | 680345.83 | 524096.57 | 560899.28
P007 | 3 | 15 | 924743.97 | 964768.48 | 1089668.13
P007 | 3 | 16 | 139550.34 | 494807.14 | 567888.26
P007 | 3 | 17 | 271264.88 | 346221.45 | 391154.62
P007 | 3 | 18 | 246652.75 | 291827.69 | 326903.22
P007 | 3 | 19 | 466697.3 | 434803.71 | 467482.06
P007 | 3 | 20 | 452650.53 | 499491.96 | 537855.39
P007 | 3 | 21 | 442038.71 | 460227.13 | 488815.24
P007 | 3 | 22 | 407037.17 | 252854.3 | 250885.21
P007 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 11 | 205233.74 | 167935.58 | 192587.29
P007 | 4 | 12 | 182082.73 | 160380.38 | 180530.01
P007 | 4 | 13 | 163667.42 | 145359.16 | 163922.14
P007 | 4 | 14 | 549905.1 | 133567.86 | 151197.02
P007 | 4 | 15 | 115601.35 | 139623.04 | 174075.06
P007 | 4 | 16 | 451678.4 | 134780.9 | 309783.87
P007 | 4 | 17 | 113814.22 | 594218.01 | 580569.21
P007 | 4 | 18 | 1841606.73 | 548793.18 | 1055708.53
P007 | 4 | 19 | 467323.98 | 187620.22 | 1139554.52
P007 | 4 | 20 | 1144223.38 | 326184.17 | 1204609.52
P007 | 4 | 21 | 2556584.14 | 1705949.9 | 1197954.15
P007 | 4 | 22 | 969560.54 | 1488280.45 | 1084039.01
P007 | 4 | 23 | 646652.93 | 2290186.66 | 1268918.24
P007 | 4 | 24 | 411245.3 | 1200394.4 | 1213366.44
P007 | 4 | 25 | 689256.43 | 723046.44 | 927208.76
P007 | 4 | 26 | 880433.52 | 588282.71 | 640378.73
P007 | 4 | 27 | 627891.64 | 820270.24 | 1033049.93
P007 | 4 | 28 | 383038.16 | 637108.3 | 810703.32
P007 | 4 | 29 | 291576.68 | 271309.25 | 336513.95
P007 | 4 | 30 | 331628.12 | 119101.53 | 148493.7
P007 | 4 | 31 | 157730.94 | 226761.36 | 266176.82
P007 | 4 | 32 | 0 | 170386.28 | 195193.02
P007 | 4 | 33 | 0 | 232145.15 | 254940.87
P007 | 4 | 34 | 0 | 160621.92 | 175957.7
P007 | 4 | 35 | 0 | 8428.36 | 9090.97
P007 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 20 | 32318.32 | 32318.32 | 35752.81
P007 | 5 | 21 | 127957.71 | 127957.71 | 66058.63
P007 | 5 | 22 | 260926.46 | 273720.57 | 140655.09
P007 | 5 | 23 | 251456.81 | 238662.7 | 133768.92
P007 | 5 | 24 | 79677.19 | 79677.19 | 321964.03
P007 | 5 | 25 | 87783.89 | 34042.02 | 342079.99
P007 | 5 | 26 | 208861.59 | 148971.54 | 236171.29
P007 | 5 | 27 | 333368.61 | 326412.36 | 342616.25
P007 | 5 | 28 | 604070.75 | 645890.85 | 703368.62
P007 | 5 | 29 | 537747.45 | 550085.02 | 622106.72
P007 | 5 | 30 | 524202.79 | 679335.39 | 453138.86
P007 | 5 | 31 | 1099542.37 | 599824.84 | 379680.11
P007 | 5 | 32 | 649223.86 | 595928.11 | 531872.02
P007 | 5 | 33 | 581819.61 | 532404.36 | 498487.56
P007 | 5 | 34 | 520591.58 | 476578.14 | 513821.18
P007 | 5 | 35 | 240143.64 | 393246.02 | 435339.45
P007 | 5 | 36 | 234802.02 | 194458.42 | 240727.7
P007 | 5 | 37 | 0 | 192371.85 | 207941.5
P007 | 5 | 38 | 0 | 188227.04 | 188595.86
P007 | 5 | 39 | 0 | 47414.02 | 44455.18
P007 | 5 | 40 | 0 | 14260.52 | 14516.25
P007 | 5 | 41 | 0 | 2707.66 | 2962.28
P007 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 6 | 26 | 703387.88 | 506491.81 | 545375.02
P007 | 6 | 27 | 890015.92 | 796794.75 | 966081.41
P007 | 6 | 28 | 1312606.14 | 1307715.04 | 1592083.13
P007 | 6 | 29 | 1851926.3 | 1930207.32 | 2331946.36
P007 | 6 | 30 | 1952040.68 | 1795888.51 | 1943384.58
P007 | 6 | 31 | 1619171.63 | 1274647.7 | 1077791.57
P007 | 6 | 32 | 1464075.31 | 1112736.14 | 843210.96
P007 | 6 | 33 | 1272279.75 | 1003046.54 | 1252447.44
P007 | 6 | 34 | 1137854.2 | 932557.83 | 1312624.62
P007 | 6 | 35 | 931772.5 | 898290.51 | 1354880.16
P007 | 6 | 36 | 887969.5 | 885463.98 | 1283920.56
P007 | 6 | 37 | 416195.49 | 744665.36 | 1141696.38
P007 | 6 | 38 | 2252829.34 | 741296.98 | 1032227.03
P007 | 6 | 39 | 814976.51 | 880465.14 | 1034844.38
P007 | 6 | 40 | 333470.28 | 1724912.45 | 1238109.5
P007 | 6 | 41 | 1161616.56 | 1982063.82 | 1353835.99
P007 | 6 | 42 | 419581.76 | 383192.78 | 856391.77
P007 | 6 | 43 | 1944258.05 | 1585999.49 | 1301515.08
P007 | 6 | 44 | 2163868.92 | 1555307.27 | 1661986.81
P007 | 6 | 45 | 0 | 1090962.46 | 1416413.68
P007 | 6 | 46 | 637744.08 | 788532.3 | 1152412.81
P007 | 6 | 47 | 524355.72 | 861302.39 | 1181872.38
P007 | 6 | 48 | 583608.46 | 580021.85 | 1046277.68
P007 | 6 | 49 | 475073.48 | 478085.99 | 894093.37
P007 | 6 | 50 | 2876403.43 | 699703.57 | 1071857.25
P007 | 6 | 51 | 1240204.72 | 1085700.74 | 1308142.54
P007 | 6 | 52 | 1348034.57 | 1708690.25 | 1309610.97
P007 | 6 | 53 | 896816 | 2337440.49 | 937148.81
P007 | 6 | 54 | 375866.41 | 558492.55 | 374992.74
P007 | 6 | 55 | 0 | 144886.01 | 131124.09
P007 | 6 | 56 | 0 | 33700.46 | 32925.37
P007 | 6 | 57 | 0 | 28171.51 | 36389.86
P007 | 6 | 58 | 0 | 22786.39 | 25640.34
P007 | 6 | 59 | 0 | 16091.02 | 20535.25
P007 | 6 | 60 | 0 | 11692.19 | 15402.25
P007 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 27 | 36716.34 | 44332.97 | 45469.95
P007 | 7 | 28 | 36716.34 | 44332.97 | 49738.77
P007 | 7 | 29 | 36716.34 | 44332.97 | 103354.13
P007 | 7 | 30 | 666951.27 | 44332.97 | 260375.33
P007 | 7 | 31 | 1119804.5 | 1239230.36 | 1353647.4
P007 | 7 | 32 | 36716.34 | 548176.31 | 339926.01
P007 | 7 | 33 | 36716.34 | 58915.33 | 55492.99
P007 | 7 | 34 | 39384.26 | 47000.89 | 42690.7
P007 | 7 | 35 | 150691.07 | 130966.51 | 132851.85
P007 | 7 | 36 | 182059.71 | 163616.36 | 170274.25
P007 | 7 | 37 | 126610.52 | 182621 | 197478.36
P007 | 7 | 38 | 179041.58 | 157181.53 | 169418.84
P007 | 7 | 39 | 130109.61 | 111868.95 | 123648.48
P007 | 7 | 40 | 71036.19 | 47050.19 | 52069.68
P007 | 7 | 41 | 3226248.47 | 3113167.85 | 3454900.39
P007 | 7 | 42 | 418838.84 | 371157.16 | 415929.63
P007 | 7 | 43 | 140932.06 | 111542.03 | 135317.34
P007 | 7 | 44 | 111774.89 | 102365.91 | 128631.28
P007 | 7 | 45 | 70229.88 | 72086.28 | 88543.44
P007 | 7 | 46 | 239940.03 | 177911.47 | 177047.15
P007 | 7 | 47 | 214704.1 | 218038 | 228266.71
P007 | 7 | 48 | 110186.15 | 197604.1 | 201262.24
P007 | 7 | 49 | 518745.24 | 105277.91 | 196849.59
P007 | 7 | 50 | 348271.7 | 228042.79 | 232789.44
P007 | 7 | 51 | 248319.28 | 410075.83 | 481264.04
P007 | 7 | 52 | 375851.63 | 450028.44 | 431840.52
P007 | 7 | 53 | 101712.81 | 313450.93 | 360340.07
P007 | 7 | 54 | 259327.49 | 305730.65 | 336126.53
P007 | 7 | 55 | 137577.29 | 210396.24 | 263525.03
P007 | 7 | 56 | 26855.94 | 64967.86 | 76368.88
P007 | 7 | 57 | 0 | 47927.31 | 63450.85
P007 | 7 | 58 | 0 | 32933.14 | 34853.79
P007 | 7 | 59 | 0 | 2123 | 2197.93
P007 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 32 | 589629.36 | 589629.36 | 613460.84
P007 | 8 | 33 | 459883.57 | 577278.49 | 960352.56
P007 | 8 | 34 | 2034109.27 | 1796143.21 | 1507905.51
P007 | 8 | 35 | 1564178.18 | 1511426.01 | 1829261.35
P007 | 8 | 36 | 4054711.41 | 3219757.26 | 3342020.81
P007 | 8 | 37 | 1351989.39 | 1860349.52 | 1902435.47
P007 | 8 | 38 | 1006726.87 | 1062721.48 | 1341420.82
P007 | 8 | 39 | 760954.52 | 783051.66 | 1219689.83
P007 | 8 | 40 | 592889.28 | 684814.8 | 1065815.15
P007 | 8 | 41 | 1417878.26 | 530657.24 | 822449.32
P007 | 8 | 42 | 0 | 1074064.25 | 348711.13
P007 | 8 | 43 | 0 | 109957.68 | 150393.69
P007 | 8 | 44 | 0 | 33099.15 | 46316.68
P007 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 34 | 65671.94 | 46036.47 | 51051.46
P007 | 9 | 35 | 59909.35 | 53818.7 | 59374.49
P007 | 9 | 36 | 75752.24 | 87279.97 | 98977.64
P007 | 9 | 37 | 29304.02 | 40235.23 | 43972.31
P007 | 9 | 38 | 30519.33 | 31733.05 | 35697.93
P007 | 9 | 39 | 42906.1 | 38565.77 | 48500.5
P007 | 9 | 40 | 54939.26 | 32221.5 | 50424.89
P007 | 9 | 41 | 97373.09 | 70989.7 | 111201.47
P007 | 9 | 42 | 90485.9 | 87005.42 | 156020.72
P007 | 9 | 43 | 69355.09 | 206890.78 | 181056.89
P007 | 9 | 44 | 233151.56 | 169545.04 | 154598.31
P007 | 9 | 45 | 90344.78 | 83462.18 | 109085.68
P007 | 9 | 46 | 37107.46 | 61009 | 33900.62
P007 | 9 | 47 | 136241.65 | 34370.25 | 29202.85
P007 | 9 | 48 | 0 | 0 | 28629.42
P007 | 9 | 49 | 0 | 65708.13 | 39063.53
P007 | 9 | 50 | 0 | 4190.58 | 2096.34
P007 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 59 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0
P007 | 9 | 61 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0
P007 | 10 | 42 | 64964.3 | 64964.3 | 53201.94
P007 | 10 | 43 | 223453.33 | 222073.77 | 142833.83
P007 | 10 | 44 | 314699.97 | 303977.76 | 272307.02
P007 | 10 | 45 | 326197.44 | 349747.53 | 419750.26
P007 | 10 | 46 | 506178.36 | 459181.39 | 447464.44
P007 | 10 | 47 | 960950.33 | 677321.74 | 483884.06
P007 | 10 | 48 | 405443.06 | 653710.49 | 525641.78
P007 | 10 | 49 | 112775.79 | 153133.19 | 299705.58
P007 | 10 | 50 | 51982.11 | 30744.55 | 234168.06
P007 | 10 | 51 | 463501.14 | 46722.94 | 185698.05
P007 | 10 | 52 | 131181.27 | 58452.01 | 345148.71
P007 | 10 | 53 | 452491.15 | 495525.65 | 364261.78
P007 | 10 | 54 | 259791.66 | 414989.82 | 399927.41
P007 | 10 | 55 | 275301.53 | 377592.84 | 266804.34
P007 | 10 | 56 | 301602.05 | 341647.85 | 287569.54
P007 | 10 | 57 | 153477.87 | 347743.11 | 459458.42
P007 | 10 | 58 | 301792.57 | 308254.98 | 491050.72
P007 | 10 | 59 | 448917.26 | 228192.74 | 328477.88
P007 | 10 | 60 | 140869.45 | 271110.39 | 181698.93
P007 | 10 | 61 | 0 | 90483.59 | 118567.17
P008 | 1 | 1 | 20192.72 | 28750.77 | 25493.54
P008 | 1 | 2 | 87220.3 | 101102.58 | 90348.47
P008 | 1 | 3 | 152962.14 | 161034.27 | 142966.6
P008 | 1 | 4 | 199486.88 | 180262.01 | 159057.97
P008 | 1 | 5 | 197965.22 | 186677.64 | 165260.84
P008 | 1 | 6 | 215519.16 | 217028.32 | 225166.8
P008 | 1 | 7 | 260443.49 | 261952.65 | 205367.97
P008 | 1 | 8 | 170638.82 | 172147.97 | 155211.24
P008 | 1 | 9 | 127825.83 | 129334.98 | 113310.94
P008 | 1 | 10 | 98838.84 | 100348 | 95263.7
P008 | 1 | 11 | 8934.2 | 10322.64 | 129860.96
P008 | 1 | 12 | 314142.07 | 305207.87 | 159193.71
P008 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6263.2
P008 | 1 | 14 | 27728.59 | 27728.59 | 12935.7
P008 | 1 | 15 | 5121.01 | 5121.01 | 30218.53
P008 | 1 | 16 | 0 | 0 | 32380.25
P008 | 1 | 17 | 9746.7 | 9746.7 | 37505.35
P008 | 1 | 18 | 11537.75 | 11537.75 | 53776.56
P008 | 1 | 19 | 13680.39 | 13680.39 | 66536.46
P008 | 1 | 20 | 144768.31 | 61770.94 | 64567.56
P008 | 1 | 21 | 98862.41 | 223749.76 | 103641.49
P008 | 1 | 22 | 217705.06 | 167142.36 | 83132.15
P008 | 1 | 23 | 93144.71 | 91945.33 | 85060.09
P008 | 1 | 24 | 97697.15 | 94719.82 | 87244.02
P008 | 1 | 25 | 107069.14 | 102928.99 | 94083.73
P008 | 1 | 26 | 75096.39 | 70241.52 | 62085.16
P008 | 1 | 27 | 86123.77 | 69162.16 | 60943.28
P008 | 1 | 28 | 0 | 38806.03 | 33526.93
P008 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 6 | 325510.49 | 343517.35 | 337766.25
P008 | 2 | 7 | 204400.86 | 209303.96 | 205577.31
P008 | 2 | 8 | 143935.36 | 143227.66 | 140435.25
P008 | 2 | 9 | 102482.92 | 99848.84 | 94931.73
P008 | 2 | 10 | 80581.89 | 77712.14 | 326378.75
P008 | 2 | 11 | 72206.72 | 58364.42 | 272448.76
P008 | 2 | 12 | 52404.78 | 49548.66 | 231072.79
P008 | 2 | 13 | 108881.45 | 104195.23 | 278185.93
P008 | 2 | 14 | 204445.95 | 201557.15 | 302653.09
P008 | 2 | 15 | 218683.89 | 218924.84 | 279110.29
P008 | 2 | 16 | 1219557.9 | 1227544.79 | 139262.2
P008 | 2 | 17 | 90436.2 | 92850.08 | 118161.2
P008 | 2 | 18 | 52773.65 | 55047.34 | 89580.37
P008 | 2 | 19 | 43734.04 | 38393.66 | 73663.63
P008 | 2 | 20 | 232871.99 | 26447.47 | 53710.72
P008 | 2 | 21 | 29159.43 | 159431.51 | 63292.55
P008 | 2 | 22 | 223526.37 | 216439.53 | 172204.42
P008 | 2 | 23 | 123313.71 | 206552.98 | 187463.74
P008 | 2 | 24 | 391853.05 | 166233.28 | 220106.32
P008 | 2 | 25 | 368867.95 | 445313.22 | 327348.2
P008 | 2 | 26 | 297498.85 | 323396.4 | 297027.38
P008 | 2 | 27 | 206069.55 | 329346.5 | 332609.32
P008 | 2 | 28 | 73033.72 | 73033.72 | 157932.37
P008 | 2 | 29 | 214529.07 | 44219.71 | 50570.28
P008 | 2 | 30 | 0 | 170309.35 | 18290.66
P008 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 8 | 116347.87 | 111232.9 | 115765.59
P008 | 3 | 9 | 257575.28 | 211725.52 | 189242.17
P008 | 3 | 10 | 315357.02 | 272185.14 | 275129.25
P008 | 3 | 11 | 201504.78 | 295641.38 | 356377.41
P008 | 3 | 12 | 485186.6 | 413490.26 | 317405.22
P008 | 3 | 13 | 166328.5 | 238024.83 | 259209.95
P008 | 3 | 14 | 300756.26 | 304894.68 | 227079.61
P008 | 3 | 15 | 654309.25 | 330457.11 | 312739.1
P008 | 3 | 16 | 250181.32 | 377883.43 | 358183.93
P008 | 3 | 17 | 170764.14 | 247826.78 | 232672.93
P008 | 3 | 18 | 99787.7 | 131542.19 | 125578.86
P008 | 3 | 19 | 37554.24 | 64251.47 | 58519.8
P008 | 3 | 20 | 0 | 36779.93 | 33928.83
P008 | 3 | 21 | 0 | 19717.34 | 18266.01
P008 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 12 | 268611.36 | 268611.36 | 721228.12
P008 | 4 | 13 | 1156907.95 | 1156907.95 | 1139329.52
P008 | 4 | 14 | 1176731.97 | 1176731.97 | 1836702.96
P008 | 4 | 15 | 2031417.64 | 2031417.64 | 2855209.9
P008 | 4 | 16 | 3995590.73 | 4925979.05 | 4117504.78
P008 | 4 | 17 | 1600731.91 | 863705.6 | 769252.4
P008 | 4 | 18 | 307391.29 | 114029.29 | 498958.85
P008 | 4 | 19 | 723047.2 | 2705218.88 | 983708.79
P008 | 4 | 20 | 186423.47 | 1635914.62 | 904565.63
P008 | 4 | 21 | 4118157.44 | 809790.15 | 1205813.26
P008 | 4 | 22 | 880004.13 | 756708.58 | 1185351.24
P008 | 4 | 23 | 730394.04 | 730394.04 | 1193230.19
P008 | 4 | 24 | 3551446.03 | 3551446.03 | 1088894.3
P008 | 4 | 25 | 940333.09 | 603908.94 | 494991.2
P008 | 4 | 26 | 1239120.25 | 1111386.47 | 937321.24
P008 | 4 | 27 | 1319955.36 | 1321212.67 | 1140098.54
P008 | 4 | 28 | 957904.41 | 994949.7 | 948787.12
P008 | 4 | 29 | 1297339.98 | 1363465.02 | 1231094.33
P008 | 4 | 30 | 1324496.74 | 1408271.95 | 1298171.39
P008 | 4 | 31 | 1217364.78 | 1283009.95 | 1258944.85
P008 | 4 | 32 | 1179600.21 | 1528359.49 | 1550680.09
P008 | 4 | 33 | 1489502.86 | 1660071.86 | 1520581.15
P008 | 4 | 34 | 1592889.45 | 1618250.83 | 1353957.15
P008 | 4 | 35 | 1544290.74 | 1428376.5 | 1152353.55
P008 | 4 | 36 | 1570514.6 | 719675.22 | 560290.75
P008 | 4 | 37 | 1873765.14 | 714410.36 | 580751.13
P008 | 4 | 38 | 0 | 889420.28 | 913083.47
P008 | 4 | 39 | 0 | 902308.37 | 927066.65
P008 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 22 | 13910.26 | 13910.26 | 38394.01
P008 | 5 | 23 | 13910.26 | 13910.26 | 89247.69
P008 | 5 | 24 | 13910.26 | 13910.26 | 147144.26
P008 | 5 | 25 | 14950.87 | 14950.87 | 131107.24
P008 | 5 | 26 | 394441.43 | 394441.43 | 70866.76
P008 | 5 | 27 | 107064.3 | 107064.3 | 71400.57
P008 | 5 | 28 | 155918.35 | 155918.35 | 146996.96
P008 | 5 | 29 | 165954.28 | 165954.28 | 158812.77
P008 | 5 | 30 | 118292.47 | 118292.47 | 141393.07
P008 | 5 | 31 | 93977.79 | 93977.79 | 86233.4
P008 | 5 | 32 | 96272.01 | 96272.01 | 108612.91
P008 | 5 | 33 | 119978.83 | 123235.22 | 145369.75
P008 | 5 | 34 | 115981.54 | 122055.94 | 158110.85
P008 | 5 | 35 | 169233.33 | 180073.11 | 183994.52
P008 | 5 | 36 | 532514.35 | 734545.64 | 629627.09
P008 | 5 | 37 | 619191.66 | 544799.89 | 574194.1
P008 | 5 | 38 | 524283.64 | 455218 | 447362.3
P008 | 5 | 39 | 300949.65 | 222205.2 | 28280.3
P008 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 24 | 61881.83 | 74392.78 | 72437.05
P008 | 6 | 25 | 196033.66 | 197165.67 | 183088.62
P008 | 6 | 26 | 400612.33 | 331425.52 | 332554.66
P008 | 6 | 27 | 251525.84 | 460815.68 | 483481.36
P008 | 6 | 28 | 499681.07 | 372859.67 | 415732.68
P008 | 6 | 29 | 126735.92 | 358727.23 | 463065.75
P008 | 6 | 30 | 267576.57 | 243304.5 | 559128.48
P008 | 6 | 31 | 666533.36 | 446351.93 | 347143.92
P008 | 6 | 32 | 60353.45 | 45891.03 | 406219.23
P008 | 6 | 33 | 769542.2 | 769542.2 | 237690.1
P008 | 6 | 34 | 469212.01 | 250503.34 | 257070.23
P008 | 6 | 35 | 856361.17 | 1099361.83 | 783999.18
P008 | 6 | 36 | 1048738.12 | 1038617.21 | 966726.48
P008 | 6 | 37 | 519556.32 | 506497.23 | 731992.74
P008 | 6 | 38 | 1522574.93 | 1518659.79 | 839685.53
P008 | 6 | 39 | 1073112.57 | 1206118.23 | 1053416.06
P008 | 6 | 40 | 883378.32 | 818232.98 | 728547.09
P008 | 6 | 41 | 993640.03 | 928582.88 | 868640.11
P008 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 31 | 1104648.1 | 1104648.1 | 978583.16
P008 | 7 | 32 | 934920.6 | 934920.6 | 839143.66
P008 | 7 | 33 | 815250.5 | 815250.5 | 706917.24
P008 | 7 | 34 | 730874.48 | 730874.48 | 639352.11
P008 | 7 | 35 | 693784.47 | 676659.18 | 597865.29
P008 | 7 | 36 | 172864.25 | 141040.46 | 126045.7
P008 | 7 | 37 | 58328.59 | 62686.49 | 55242.24
P008 | 7 | 38 | 68739.7 | 60780.59 | 53645.74
P008 | 7 | 39 | 43829.61 | 94577.66 | 111781.81
P008 | 7 | 40 | 164513.89 | 166316.13 | 265745.42
P008 | 7 | 41 | 476771.87 | 476771.87 | 569568.59
P008 | 7 | 42 | 538330.92 | 538330.92 | 611730.88
P008 | 7 | 43 | 534434.32 | 534434.32 | 522013.57
P008 | 7 | 44 | 443468.29 | 443468.29 | 179596.4
P008 | 7 | 45 | 191003.01 | 191003.01 | 28516.71
P008 | 7 | 46 | 127722.24 | 127722.24 | 80613.53
P008 | 7 | 47 | 0 | 0 | 80709.14
P008 | 7 | 48 | 0 | 50527.47 | 79481.07
P008 | 7 | 49 | 266853.27 | 216325.8 | 61230.14
P008 | 7 | 50 | 714807.07 | 714807.07 | 624863.24
P008 | 7 | 51 | 812713.62 | 755390.72 | 730300.41
P008 | 7 | 52 | 43882.75 | 25042.54 | 28179.52
P008 | 7 | 53 | 46930.49 | 61310.97 | 42694.61
P008 | 7 | 54 | 0 | 45488.58 | 43100.13
P008 | 7 | 55 | 0 | 16294.06 | 42638.28
P008 | 7 | 56 | 148610.14 | 0 | 42093.62
P008 | 7 | 57 | 0 | 93114.61 | 41701.68
P008 | 7 | 58 | 0 | 55495.52 | 15963.12
P008 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 30 | 121595.79 | 119348.39 | 116429.21
P008 | 8 | 31 | 92889.99 | 140680.74 | 194775.49
P008 | 8 | 32 | 308780.61 | 301615.61 | 236588.09
P008 | 8 | 33 | 209536.61 | 223578.84 | 204824.89
P008 | 8 | 34 | 97196.56 | 80997.58 | 78507.81
P008 | 8 | 35 | 78222.98 | 100549.82 | 99864.48
P008 | 8 | 36 | 110283.51 | 141785.24 | 140225.52
P008 | 8 | 37 | 199711.85 | 161473.65 | 151197.56
P008 | 8 | 38 | 145647.13 | 83374.52 | 77696.87
P008 | 8 | 39 | 127706.56 | 130708.37 | 123627.97
P008 | 8 | 40 | 203145.45 | 223631.24 | 205376.82
P008 | 8 | 41 | 155614.38 | 150461.68 | 142359.01
P008 | 8 | 42 | 96066.61 | 88192.35 | 652640.23
P008 | 8 | 43 | 67391.14 | 67391.14 | 639410.41
P008 | 8 | 44 | 2347620.16 | 1513797.52 | 630633.86
P008 | 8 | 45 | 756607.92 | 1343685.07 | 712247.93
P008 | 8 | 46 | 751444.15 | 785288.25 | 728717.32
P008 | 8 | 47 | 805308.31 | 823593.27 | 764037.52
P008 | 8 | 48 | 103669.69 | 249536.17 | 224327.43
P008 | 8 | 49 | 186097.99 | 116876.37 | 106259.01
P008 | 8 | 50 | 279080.84 | 177107.87 | 162432.05
P008 | 8 | 51 | 306454.47 | 234377.24 | 210998.35
P008 | 8 | 52 | 400705.75 | 487056.64 | 426015.18
P008 | 8 | 53 | 374794.22 | 453036.32 | 409094.24
P008 | 8 | 54 | 181097.99 | 241421.46 | 219639.37
P008 | 8 | 55 | 65257.75 | 108086.58 | 97347.89
P008 | 8 | 56 | 0 | 24276.48 | 21341.2
P008 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 59 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0
P008 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0
P008 | 9 | 40 | 159461.13 | 142887.6 | 179376.2
P008 | 9 | 41 | 241381.94 | 223889.55 | 260389.22
P008 | 9 | 42 | 360558.11 | 362432.32 | 390872.2
P008 | 9 | 43 | 506069.73 | 508070.96 | 521974.58
P008 | 9 | 44 | 608414.2 | 446762.96 | 423573.91
P008 | 9 | 45 | 396316.92 | 614727.42 | 375646.28
P008 | 9 | 46 | 423709 | 396268.72 | 420665.72
P008 | 9 | 47 | 620976.99 | 614400.67 | 644849.31
P008 | 9 | 48 | 544328.13 | 552871.04 | 623672.59
P008 | 9 | 49 | 572819.72 | 595666.01 | 584139.65
P008 | 9 | 50 | 934845.71 | 949730.62 | 618497.88
P008 | 9 | 51 | 615856.64 | 610568.18 | 525850.5
P008 | 9 | 52 | 1024453.95 | 915084.26 | 859568.92
P008 | 9 | 53 | 612898.13 | 643728.72 | 530756.45
P008 | 9 | 54 | 386773.31 | 326204.2 | 373435.55
P008 | 9 | 55 | 495456.65 | 497288.37 | 394153.56
P008 | 9 | 56 | 394869.75 | 391096.93 | 399335.55
P008 | 9 | 57 | 402688.22 | 425520.24 | 409447.81
P008 | 9 | 58 | 683514.23 | 474696.22 | 513215.19
P008 | 9 | 59 | 110686.48 | 372235.27 | 263102.89
P008 | 9 | 60 | 516596.83 | 176408.67 | 289100.25
P008 | 9 | 61 | 0 | 372136.84 | 227026.66
P008 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0
P008 | 10 | 44 | 31106.85 | 23353.93 | 23317.79
P008 | 10 | 45 | 89538.93 | 57168.74 | 55184.31
P008 | 10 | 46 | 226492.06 | 145264.92 | 137150.06
P008 | 10 | 47 | 359559.71 | 296536.63 | 278532.21
P008 | 10 | 48 | 491185.4 | 540451.43 | 489064.66
P008 | 10 | 49 | 817755.72 | 886897.76 | 807971.27
P008 | 10 | 50 | 428112.93 | 487998.35 | 643646.91
P008 | 10 | 51 | 394534.03 | 480240.21 | 635920.63
P008 | 10 | 52 | 1072452.21 | 1018733.4 | 481359.41
P008 | 10 | 53 | 449906.33 | 463712.68 | 420860.83
P008 | 10 | 54 | 585951.8 | 607641.81 | 537454.14
P008 | 10 | 55 | 463016.9 | 472375.51 | 664800.75
P008 | 10 | 56 | 727146.57 | 843159.26 | 674699.79
P008 | 10 | 57 | 554011.58 | 590685.91 | 634993.46
P008 | 10 | 58 | 516189.35 | 502297.82 | 543187.51
P008 | 10 | 59 | 766262.42 | 676883.96 | 346956.64
P008 | 10 | 60 | 218309.3 | 98129.77 | 58479.43
P008 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0